|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МАГІЛЁЎСКI АБЛАСНЫ  ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ КРЫЧАЎСКІ РАЁННЫВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ **РАШЭННЕ**  6 мая 2021 г. № 17-20  г. Крычаў |  | МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ **КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ** **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**  **РЕШЕНИЕ**  г. Кричев |

Об изменении решения Кричевского районного исполнительного комитета  
от 19 января 2021 г. № 2-1

На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Кричевский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ:

1. Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021 год, утвержденный решением Кричевского районного исполнительного комитета от 19 января 2021 г. № 2-1 «Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном интернет-сайте райисполкома.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Асмоловского М.А., начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Качанову И.В., начальника финансового отдела райисполкома Кравцову И.Л.

Председатель районного

исполнительного комитета А.Н.Седуков

Управляющий делами районного

исполнительного комитета Е.А.Стасенкова

Приложение

к решению

Кричевского районного

исполнительного комитета

19.01.2021 № 2-1

(в редакции решения Кричевского районного исполнительного комитета

06.05.2021 № 17-20)

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | | | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | | Использовано средств на 01.01. 2021 г., руб. | План финансирования 2021 года, руб. | | | |
| всего | в том числе | | |
| кредиторская задолженность на 01.01. 2021 г. | стоимость работ на 2021 год | |
| начало месяц, год | | окончание месяц, год | сметная | договорная | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | | | |
| переходящие с 2020 года: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» |  |  | май 2020 г. | | апрель 2021 г. | 744280,54 | 597708,91 | 597708,9 | 36802,62 |  | 15353,91 | 21448,71 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве» | 567 | 567 | ноябрь 2020 г. | | апрель 2021 г. | 140632,00 | 131870,00 | 131870,0 | 8011,31 |  | 5589,25 | 2422,06 |
| - вновь начатые объекты: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 628 | 628 | март 2021 | | май 2021 | 261712,00 | 235493,0 |  | 214084,14 |  | 214084,14 | 0,0 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 633 | 633 | март 2021 | | май 2021 г. | 270193,00 | 226725,0 |  | 226725,0 |  | 226725,0 |  |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве» | 1511 | 1511 | апрель 2021 | | июнь 2021 | 251626,30 | 226463,71 |  | 226724,75 |  | 226724,75 |  |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве» | 855 | 855 | май.21 | | июн.21 | 332495,2 | 300243,20 |  | 300243,20 |  | 300243,20 | 0,00 |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве» | 1231 | 1231 | май.21 | | июн.21 | 572582,98 | 559681,90 |  | 559682,00 |  | 559682,0 | 0,00 |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве» | 951 | 951 | май.21 | | авг.21 | 352706,02 | 317435,42 |  | 317435,40 |  | 93035,40 | 224400,00 |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве» | 4477 | 4477 | авг.21 | | ноя.21 | 260000,0 | 224780,9 |  | 224780,9 |  | 163016,0 | 61764,9 |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 1452 | 1452 | май.21 | | июл.21 | 671344,00 | 604209,60 |  | 277084,28 |  | 108722,05 | 168362,23 |
| 9 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве» | 833 | 833 | июл.21 | | сент.21 | 220000,0 | 160000,0 |  | 93506,00 |  | 93506,00 | 0,00 |
| 10 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве» | 815,9 | 815,9 | июл.21 | | сент.21 | 220000,0 | 160000,0 |  | 123938,10 |  | 123938,10 | 0,00 |
|  | итого | 13954 | 13954 |  | |  | 3540982,0 | 3107344,17 |  | 2722737,90 |  | 2244340,00 | 478397,90 |
| 11 | «Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 702 | 702 | май 21 | | июл.21 | 220000,0 | 220000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 12 | «Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 621,5 | 621,5 | май 21 | | июл.21 | 270000,0 | 270000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 13 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве» | 529,8 | 529,8 | июн.21 | | авг.21 | 250000,0 | 250000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 14 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 589 | 589 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 15 | «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 719 | 719 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 16 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 4182 | 4182 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 17 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве» | 550,3 | 550,3 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 18 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 678 | 678 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 19 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 840 | 840 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 198,4 |  | 0,0 | 198,4 |
| 20 | «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 602 | 602 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 21 | «Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 612 | 612 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 22 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 562 | 562 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 23 | «Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 569 | 569 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 24 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 564 | 564 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 25 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 558 | 558 | авг.21 | | нояб.21 | 300000,0 | 300000,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |
|  | **Итого:** | **12176,6** | **12176,6** |  | |  | **4120000,0** | **4120000,0** | **0** | **1598,4** |  | **0** | **1598,4** |
| **Разработка проектной документации** | | | | | | | | | | | | | |
| **переходящие с 2020 года по объектам ввода в текущем году** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 21 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве» | 1511 |  | дек.20 | | апр.21 |  | 12776,85 |  | 12776,85 |  |  | 12776,85 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве» | 1231 |  | дек.20 | | апр.21 |  | 16741,87 |  | 16740,00 |  |  | 16740,00 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Парковая в г. Кричеве» | 4477 |  | дек.20 | | апр.21 |  | 21116,50 |  | 21116,50 |  |  | 21116,50 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве» | 529,8 |  | дек.20 | | май.21 |  | 12994,27 |  | 12994,27 |  |  | 12994,27 |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве» | 854,6 |  | дек.20 | | апр.21 |  | 12824,42 |  | 12824,42 |  |  | 12824,42 |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 702 |  | дек.20 | | май.21 |  | 12988,30 |  | 12988,30 |  |  | 12988,30 |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 621,5 |  | дек.20 | | май.21 |  | 12990,46 |  | 12990,46 |  |  | 12990,46 |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 1452 |  | дек.20 | | апр.21 |  | 20254,71 |  | 20254,71 |  |  | 20254,71 |
| 9 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 951 |  | дек.20 | | апр.21 |  | 14400,01 |  | 14400,01 |  |  | 14400,01 |
| 10 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве» | 833 |  | дек.20 | | май.21 |  | 12947,27 |  | 12947,27 |  |  | 12947,27 |
| 11 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве» | 815,9 |  | дек.20 | | май.21 |  | 12642,72 |  | 12642,72 |  |  | 12642,72 |
|  | Итого | 13979 |  |  | |  |  | 162675,51 |  | 162675,60 |  |  | 162675,60 |
| **Разработка проектной документации по объектам ввода в текущем году** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 589 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12990,0 |  | 13000,0 |  |  | 13000,0 |
| 13 | «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 719 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 14400,0 |  | 14400,0 |  |  | 14400,0 |
| 14 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 4182 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 21100,0 |  | 21100,0 |  |  | 21100,0 |
| 15 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве» | 550,3 |  | фев.21 | | авг.21 |  | 12990,0 |  | 15000,0 |  |  | 15000,0 |
| 16 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 678 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12985,41 |  | 12985,41 |  |  | 12985,41 |
| 17 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 840 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12934,01 |  | 12934,01 |  |  | 12934,01 |
| 18 | «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 602 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12944,74 |  | 12944,74 |  |  | 12944,74 |
| 19 | «Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 612 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12941,98 |  | 12942,00 |  |  | 12942,00 |
| 20 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 562 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12950,47 |  | 12950,50 |  |  | 12950,50 |
| 21 | «Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 569 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12960,56 |  | 12960,50 |  |  | 12960,50 |
| 22 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 564 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12941,98 |  | 12942,00 |  |  | 12942,00 |
| 23 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 558 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 12979,99 |  | 12980,00 |  |  | 12980,00 |
| 24 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» | 4779 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 21000,00 |  | 21000,00 |  |  | 21000,00 |
| 25 | «Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 958 |  | фев.21 | | авг.21 |  | 27000,00 |  | 15000,0 |  |  | 15000,0 |
| 26 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 1696 |  | фев.21 | | авг.21 |  | 27000,00 |  | 16000,0 |  |  | 16000,0 |
| 27 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» | 4118,0 |  | фев.21 | | июн.21 |  | 21000,00 |  | 21000,00 |  |  | 21000,00 |
| 28 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Фрунзе в г. Кричеве» | 2309,0 |  | фев.21 | | авг.21 |  | 32000,0 |  | 17000,0 |  |  | 17000,0 |
|  | **Итого** | **24885,0** |  |  | |  |  | **165119,14** |  | 167139,10 |  |  | **257139,10** |
| **Разработка проектной документации на 2022 год** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Совхозная, д. 3 д. Красная Буда | 605 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20500,00 |  |  |  |  | **0,** |
| 2 | ул. Фрунзе, д. 9/14 | 520 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 3 | ул. Щорса, д. 31 | 4883 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 33000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 4 | ул. Коммунистическая, д. 5 | 532 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 5 | ул. Держинского, д. 34 | 626 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20500,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 6 | ул. Фрунзе, д. 11 | 524 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 7 | ул. Фрунзе, д. 13 | 534 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 8 | ул. Октябрьская, д. 19б | 1366 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 22000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 9 | ул. Коммунистическая, д. 7 | 701 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20500,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 10 | ул. Мира, д. 6 | 553 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 11 | ул. Коммунистическая, д. 16 | 537 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
| 12 | ул.Коммунистическая, д. 9 | 535 |  | окт.21 | | янв.22 |  | 20000,00 |  |  |  |  | **0,0** |
|  | **Итого:** | **11916,0** |  |  | |  |  | **256500,00** |  | 0 |  | 0 | **0,0** |
| Затраты заказчика | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты заказчика (целевые отчисления, приемка объектов в эксплуатацию, непредвиденные затраты) | | | | | | | | |  |  |  |  | 10000,0 |
| Затраты заказчика (авторский надзор, технический надзор) | | | | | | | | |  |  |  | 25000,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | |  |  |  | 0,0 | **3179151,0** | **0,00** | **2269340,0** | **909811,0** |
|  | в том числе средства поступившие в 2020 году | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 48075,9 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость 1 кв. м | | Виды ремонтно-строительных работ | | | | | | Подрядная организация |
| начало месяц, год | окончание месяц, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | | 8 |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» |  | май 2020 г. | апрель 2021 г. |  | | Объект введен в эксплуатацию 31.12.2020 года. Перенесены сроки выполнения работ по окраске фасада на благоприятный период, до апреля 2021 года | | | | | | Кричевская ПМК 264 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве» |  | ноябрь 2020 г. | апрель 2021 г. |  | | Объект не введен в эксплуатацию в 2020 году. Выполнение работ по окраске фасада перенесено на благоприятный период, апрель 2021 г. | | | | | | ЧУП «Огнеспас» |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 2,5 | март 2021 | май 2021 | 340,90 | | Ремонт рулонной кровли (без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 2,5 | март 2021 | май 2021 г. | 358,18 | | Ремонт рулонной кровли (без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве» | 2,5 | май 2021 г | июнь 2021 | 150,05 | | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп (ремонт крылец, замена дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | май 2021 г. | июль 2021 г | 462,36 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп (с устройством облегченных козырьков над входом), ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (подходы к подъездам). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 3 | май 2021 | июль 2021 г | 0,16 | | Замена шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт подходов к подъездам). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве» | 2,5 | июнь 2021 | август 2021 | 0,19 | | Замена шиферной кровли, замена отмостки с устройством водоотводных лотков, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасада (ремонт перилл лестничного марша), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 9 | «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве» | 3,5 | Июнь 2021 | сентябрь 2021 г. | 75,61 | | Ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 10 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве» | 2,5 | май 2021 г | июнь 2021 | 351,33 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 11 | «Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 2,5 | май 2021 | июль 2021 г | 0,14 | | Ремонт шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков (ремонт перегородки тамбура с площадкой лестничного марша), ремонт фасадов, ремонт цоколя, замена балконов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 12 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве» | 2,5 | май 2021 г. | август 2021 г. | 333,79 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, канализация, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 13 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве» | 2,5 | июль 2021 | сентябрь 2021 | 0,00 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 14 | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве» | 2,5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 0,00 | | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве | 3 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,17 | | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве | 3 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,14 | | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 17 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 3,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,02 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 18 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве» | 3 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,18 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, замена печного отопления на электрокотлы, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 19 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,15 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 20 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,17 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 21 | «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,18 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 22 | «Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,18 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 23 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,18 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 24 | «Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,18 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 25 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,13 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |
| 26 | «Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 3,5 | август 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 0,18 | | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | | | | | | По результатам процедуры выбора подрядной организации. |