## капремонт на 2021 год
СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Управление ЖКХ |  | Начальник финансового |  |  |  | Заместитель председателя |  |  |  | Решение Кричевского районного
Могилевского облисполкома |  | отдела Кричевского райисполкома |  |  |  | Кричевского райисполкома |  |  |  | исполнительного комитета
___________________________ |  | _____________И.Л.Кравцова |  |  |  | ______________________М.А.Асмоловский |  |  |  | № ___________
________________2021г. |  | __________________2021 г. |  |  |  | ___________________________2021 г. |  |  |  | от "_____"____________2021 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Исполь-зовано средств на 01.01. 2021 г., руб. | План финансирования 2021 года, руб.
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | креди-торская задол-женность на 01.01. 2021 г. | стоимость работ на 2021 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
переходящие с 2020 года :
1 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" |  |  | май 2020 г. | ноябрь 2021 г. | 744280.54 | 597708.91 | 597708.91 | 25186.72 |  | 0 | 25186.72
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве" | 567 | 567 | ноябрь 2020 г. | апрель 2021 г. | 140632 | 137459.25 | 131870 | 5589.25 |  | 5589.25 | 0 | 10
- вновь начатые объекты:
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 628 | 628 | мар.21 | май.21 | 235493 | 203570.7 |  | 203570.7 |  | 203570.7 | 0 | 40 | 200
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 633 | 633 | мар.21 | май.21. | 226725 | 217959.61 |  | 217959.61 |  | 217959.61 | 0 | 90 | 100
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1511 | 1511 | май.21 | июл.21 | 251626.3 | 227800.22 |  | 227800.22 |  | 227800.22 | 0 | 60 | 183
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 854.6 | 854.6 | май.21 | нояб.21 | 332495.2 | 309364 |  | 309764.09 |  | 309764.09 | 0
5 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1231 | 1231 | май.21. | авг.21 | 572582.98 | 466711.28 |  | 466711.28 |  | 466711.28 | 0 |  | 598230
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве" | 951 | 951 | май.21. | авг.21. | 352706.02 | 316648.38 |  | 316648.38 |  | 121364.44 | 195283.94
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве" | 4477 | 4477 | май.21 | авг.21 | 371979.26 | 325611.33 |  | 325611.33 |  | 254184.98 | 71426.35
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 1452 | 1452 | июн.21. | нояб.21 | 671344 | 495694.53 |  | 495694.53 |  | 495694.53 | 0
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 833 | 833 | нояб.21 | декаб.21 | 434210 | 395109.14 |  | 192000 |  | 192000 | 0
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 815.9 | 815.9 | сент.21. | декаб.21. | 416630 | 371247.72 |  | 372247.72 |  | 372247.72 | 0
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.53 | 621.53 | нояб.21. | 2022-02-01 | 394030 | 379410.86 |  | 253764.64 |  | 89022.44 | 164742.2
| итого | 13953.5 | 13386.5 |  |  | 4400453.76 | 3709127.77 |  | 3412548.47 |  | 2955909.26 | 456639.21
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 | 702 | авг.21 г. | нояб.21 г | 395755 | 360137.1 |  | 100 |  | 0 | 100
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 529.8 | 529.8 | авг.21 г. | нояб.21 г | 265366 | 265366 |  | 100 |  | 0 | 100
14 | "Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве" | 589 | 589 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
15 | "Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве" | 719 | 719 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
16 | "Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве" | 4182 | 4182 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
17 | "Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве" | 550.3 | 550.3 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
18 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 678 | 678 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
19 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 840 | 840 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 198.4 |  | 0 | 198.4
20 | "Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 602 | 602 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
21 | "Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 612 | 612 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
22 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 562 | 562 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
23 | "Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 569 | 569 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
24 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 564 | 564 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
25 | "Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 558 | 558 | авг.21 г. | нояб.21 г. | 300000 | 300000 |  | 100 |  | 0 | 100
| Итого: | 12878.63 | 12878.63 |  |  | 4261121 | 4225503.1 |  | 1498.4 |  | 0 | 1498.4
Разработка проектной документации
переходящие с 2020 года по объектам ввода в текущем году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1511 |  | дек.20 | апр.21 |  | 12776.85 |  | 12776.85 |  |  | 12776.85
2 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1231.11 |  | дек.20 | апр.21 |  | 16740.57 |  | 16740.57 |  |  | 16740.57
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Парковая в г. Кричеве" | 4477 |  | дек.20 | апр.21 |  | 21141 |  | 21141 |  |  | 21141
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 529.8 |  | дек.20 | май.21 |  | 12994.27 |  | 12994.27 |  |  | 12994.27
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 854.6 |  | дек.20 | апр.21 |  | 12824.42 |  | 12824.4 |  |  | 12824.4
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 |  | дек.20 | май.21 |  | 12988.3 |  | 12988.3 |  |  | 12988.3
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.5 |  | дек.20 | май.21 |  | 12990.46 |  | 12990.46 |  |  | 12990.46
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 1452 |  | дек.20 | апр.21 |  | 21947.4 |  | 21947.4 |  |  | 21947.4
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 951 |  | дек.20 | апр.21 |  | 14400.01 |  | 14400 |  |  | 14400
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 833 |  | дек.20 | май.21 |  | 12947.27 |  | 12642.72 |  |  | 12642.72
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 815.9 |  | дек.20 | май.21 |  | 12642.72 |  | 12947.27 |  |  | 12947.27
| Итого: | 13978.91 |  |  |  |  | 164393.27 | 0 | 164393.24 | 0 | 0 | 164393.24
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве" | 589 |  | фев.21 | июн.21 |  | 12990 |  | 11691.01 |  |  | 11691.01
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальнаяв г. Кричеве" | 719 |  | фев.21 | июн.21 |  | 14400 |  | 12960.01 |  |  | 12960.01
14 | "Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве" | 4182 |  | фев.21 | июн.21 |  | 21100 |  | 18990.01 |  |  | 18990.01
15 | "Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве" | 550.3 |  | май.21 | авг.21 |  | 12990 |  | 15000 |  |  | 15000
16 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 678 |  | фев.21 | июн.21 |  | 12985.41 |  | 12985.41 |  |  | 12985.41
17 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 840 |  | фев.21 | сент.21 |  | 12934.01 |  | 12934.01 |  |  | 12934.01
18 | "Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 602 |  | фев.21 | авг.21 |  | 12944.74 |  | 12944.74 |  |  | 12944.74
19 | "Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 612 |  | фев.21 | сент.21 |  | 12941.98 |  | 12941.98 |  |  | 12941.98
20 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 562 |  | фев.21 | сент.21 |  | 12950.47 |  | 12950.47 |  |  | 12950.47
21 | "Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 569 |  | фев.21 | сент.21 |  | 12960.56 |  | 12960.56 |  |  | 12960.56
22 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 564 |  | фев.21 | авг.21 |  | 12941.98 |  | 12941.98 |  |  | 12941.98
23 | "Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 558 |  | фев.21 | сент.21 |  | 12979.99 |  | 12979.99 |  |  | 12979.99
24 | "Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4778.7 |  | фев.21 | сент.21 |  | 21000 |  | 21000 |  |  | 21000
25 | "Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 958 |  | май.21 | сент.21 |  | 27000 |  | 15000 |  |  | 15000
26 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 1696 |  | май.21 | сент.21 |  | 27000 |  | 16000 |  |  | 16000
27 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4118 |  | фев.21 | сент.21 |  | 21000 |  | 21000 |  |  | 21000
28 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Фрунзев г. Кричеве" | 2309 |  | фев.21 | сент.21 |  | 32000 |  | 17000 |  |  | 17000
| итого | 24885 | 0 |  |  | 0 | 165119.14 | 0 | 162280.17 |  | 0 | 252280.17
Разработка проектной документации на 2022 год
1 | ул.Совхозная, д. 3 д. Красная Буда | 605 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20500 |  |  |  |  | 0 | 7.1576
2 | ул. Фрунзе, д. 9/14 | 520 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20000 |  |  |  |  | 0
3 | ул. Щорса, д. 31 | 4883 |  | окт.21 | янв.22 |  | 33000 |  |  |  |  | 0
4 | ул. Коммунистическая, д. 5 | 532 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20000 |  |  |  |  | 0
5 | ул. Дзержинского, д. 34 | 626 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20500 |  |  |  |  | 0
6 | ул. Фрунзе, д. 11 | 524 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20000 |  |  |  |  | 0
7 | ул. Фрунзе, д. 13 | 534 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20000 |  |  |  |  | 0
9 | ул. Октябрьская, д. 19б | 1366 |  | окт.21 | янв.22 |  | 22000 |  |  |  |  | 0
10 | ул. Коммунистическая, д. 7 | 701 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20500 |  |  |  |  | 0
12 | ул. Мира, д. 6 | 553 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20000 |  |  |  |  | 0
15 | ул. Коммунистическая, д. 16 | 537 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20000 |  |  |  |  | 0
16 | ул.Коммунистическая, д. 9 | 535 |  | окт.21 | янв.22 |  | 20000 |  |  |  |  | 0
| Итого: | 11916 | 0 |  |  | 0 | 256500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты заказчика
Затраты заказчика (приемка объетов в эксплуатацию, непредвиденные затраты, целевые отчисления) | [11 empty] | 34999.98
Затраты заказчика (авторский надзор, технический надзор )
| ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 3865720.26 | 0 | 2955909.26 | 909811
| в том числе остаок средств, поступившие в 2020 году | [10 empty] | 48075.85
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
| "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" |  | май 2020 г. | апрель 2021 г. |  | Объект введен в эксплуатацию 31.12.2020 года. Перенесены сроки выполнения работ по окраске фасада на благоприятный период, до апреля 2021 года | [5 empty] | Кричевская ПМК 264
| "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве" |  | ноябрь 2020 г. | апрель 2021 г. | 243.8 | Объект введен в эксплуатацию в 05.02.2021 у. Выполнение работ по окраске фасада перенесено на благоприятный период, апрель 2021 г. | [5 empty] | ЧУП "Огнеспас"
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 2.5 | мар.21 | май.21 | 324.1572 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 2.5 | мар.21 | май.21. | 344.328 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 2.5 | май.21 | июл.21 | 150.7612 | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп (ремонт крылец, замена дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек). | [5 empty] | ЧСУП "Грава Мастер" г. Могилев
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | июн.21. | нояб.21 | 462.3581 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп (с устройством облегченных козырьков над входом), ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (подходы к подъездам). | [5 empty] | УП "УКХ "БЦК"
5 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 2.5 | май.21. | авг.21 | 379.1318 | Замена шиферной кровли, ремонт выходов на кровлю, ремонт вентиляционных шахт, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в местах общего пользования, замена дверных блоков в местах общего пользования, ремонт полов в подвале, восстановление покрытия пола из керамической плитки и внутренней отделки в умывальных, санузлах, душевых, усиление и ремонт разрушенных участков наружных стен, ремонт цоколя, ремонт бетонного покрытия крылец, штукатурка фасада с последующей окраской, устройство бетонной отмостки, замена покрытия козырьков над входами, замена люков выхода на чердак на противопожарные и дверей выхода на кровлю, ремонт плит лоджий с устройством цементной стяжки, замена экранов ограждения лоджий на новые из профилированного листа с полимерным покрытием, замена внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, противопожарных повысистельных насосов, замена шкафов с пожарными кранамиуравнивание потенциалов, устройство молниезащиты. | [5 empty] | ГУКПП "Могилевоблсельстрой"
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 3 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 610.4466 | Замена шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасадов, ремонт сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт подходов к подъездам). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 500.8796 | Замена шиферной кровли, замена отмостки с устройством водоотводных лотков, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасада (ремонт перилл лестничного марша), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве" | 3.5 | май.21 | авг.21 | 72.7298 | Ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам). | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 2.5 | май.21 | нояб.21 | 362.4668 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | ЧСУП "Грава Мастер" г. Могилев
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 513.0158 | Ремонт шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков (ремонт перегородки тамбура с площадкой лестничного марша), ремонт фасадов, ремонт цоколя, замена балконов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве" | 2.5 | май.21. | авг.21. | 332.9636 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, канализация, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 2.5 | нояб.21 | декаб.21 | 230.4922 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | ООО «СтройРемонтГарант».
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 2.5 | сент.21. | декаб.21. | 456.2418 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве | 3 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 0.16978 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве | 3 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 0.13908 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
16 | "Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве" | 3.5 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 0.023912 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
17 | "Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве" | 3 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 0.18172 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, замена печного отопления на электрокотлы, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
18 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 0.14749 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
19 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 0.16611 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
20 | "Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 0.17794 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
21 | "Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 0.17575 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
22 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 0.1773 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
23 | "Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 0.17921 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
24 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 2.5 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 0.11635 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
25 | "Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 3.5 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 0.18172 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома | [5 empty] | И.В.Качанова
| Директор Кричевского УКПП "Коммунальник" | [5 empty] | О.И.Халимоненко
| Главный специалист отдела ЖКХ Кричевского районного | [5 empty] | И.Н.Токмакова
исполнительного комитета
80224126655

## По перспективной программе
СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Управление ЖКХ |  |  | Начальник финансового отдела |  |  |  |  | Решение Кричевского районного
Могилевского облисполкома |  |  | Кричевского райисполкома |  |  |  |  | исполнительного комитета
___________________________ |  |  | _______________________И.Л.Кравцова |  |  |  |  | № ___________
________________2020 г. |  |  | __________________2020 г. |  |  |  |  | от "_____"____________2020 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Исполь-зовано средств на 01.01. 2021 г., руб. | План финансирования 2021 года, руб.
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | креди-торская задол-женность на 01.01. 2021 г. | стоимость работ на 2020 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
- вновь начатые объекты: | [12 empty] | 10
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 628 | 628 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 285680 | 285680 |  | 285680 |  | 171408 | 114272 | 40 | 297.6
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 633 | 633 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 266179 | 266179 |  | 266179 |  | 159707.4 | 106471.6 | 90 | 100
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1511 | 1511 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 96391.6914 | 96391.6914 |  | 96391.6914 |  | 61491.4505 | 34900.2409 | 60 | 63.7933
| "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1231.1 | 1231.1 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 78535.9439 | 78535.9439 |  | 78535.9439 |  | 50100.6782 | 28435.2658
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 1452 | 1452 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 92627.8861 | 92627.8861 |  | 92627.8861 |  | 59090.3945 | 33537.4916
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.53 | 621.53 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 39649.456 | 39649.456 |  | 39649.456 |  | 25293.7004 | 14355.7556
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 529.8 | 529.8 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 33797.6956 | 33797.6956 |  | 33797.6956 |  | 21560.6688 | 12237.0269
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве" | 4477 | 4477 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 285602.6489 | 285602.6489 |  | 285602.6489 |  | 182195.3832 | 103407.2657
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 854.6 | 854.6 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 54517.7627 | 54517.7627 |  | 54517.7627 |  | 34778.6854 | 19739.0773
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 | 702 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 44782.9036 | 44782.9036 |  | 44782.9036 |  | 28568.4965 | 16214.4071
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве" | 951 | 951 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 60667.4378 | 60667.4378 |  | 60667.4378 |  | 38701.7667 | 21965.6711
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 833 | 833 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 53139.8272 | 53139.8272 |  | 53139.8272 |  | 33899.6547 | 19240.1725
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 815.9 | 815.9 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 52048.9616 | 52048.9616 |  | 52048.9616 |  | 33203.7554 | 18845.2062
| Итого: | 15239.93 | 15239.93 |  |  | 1443621.215 | 1443621.215 | 0 | 1443621.215 | 0 | 900000.0343 | 543621.1807
Разработка проектной документации
переходящие с 2020 года
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1511 |  |  |  |  | 12800 | 2000 |  |  |  | 10800
2 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1231.11 |  |  |  |  | 9000 | 4000 |  |  |  | 5000
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Парковая в г. Кричеве" | 4477 |  |  |  |  | 23490.1 | 5000 |  |  |  | 18490.1
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 529.8 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 854.6 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.5 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 1452 |  |  |  |  | 24386 | 5000 |  |  |  | 19386
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 951 |  |  |  |  | 16000 | 3000 |  |  |  | 13000
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 833 |  |  |  |  | 13000 | 3000 |  |  |  | 10000
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 815.9 |  |  |  |  | 13000 | 3000 |  |  |  | 10000
| Итого: | 13978.91 |  |  |  |  | 163676.1 | 33000 |  |  |  | 130676.1
Разработка проектной документации на 2022 год
1 | ул. Заслонова, д.11 | 496 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 7.1576
2 | ул. Фрунзе, д. 8/12 | 1751 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000
3 | ул. Вокзальная, д.12 | 589 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
4 | ул. Микрорайон Сож, д. 11 | 1696 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 23000
5 | ул. Держинского,д.34 | 626 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000
6 | ул. Мира, д. 6 | 553 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000
7 | ул. Коммунистическая, д.7 | 701 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000
8 | ул. Коммунистическая, д.9 | 535 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
9 | ул. Коммунистическая, д.5 | 532 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
10 | ул. Вокзальная, д.3 | 4182 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 23000
|  | 11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 |  |  |  |  | 143000
Затраты заказчика
| Затраты заказчика (авторский надзор, технический надзор, целевые отчисления, приемка объетов в эксплуатацию, непредвиденные затраты) | [7 empty] | 15302.3849 |  |  | 15302.3849
| ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 1765599.6998 | 0 | 900000.0343 | 832599.6656
| в том числе средства поступившие в 2020 году | [10 empty] | 84898.38
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 3.5 | май 2021 г. | июль 2021 г. | 454.9045 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 3.5 | март 2021 г. | май 2021 г. | 420.5039 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп (ремонт крылец, замена дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" |  | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп (ремонт крылец, замена дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп (с устройством облегченных козырьков над входом), ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (подходы к подъездам). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 4 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт подходов к подъездам). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, замена отмостки с устройством водоотводных лотков, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасада (ремонт перилл лестничного марша), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков (ремонт перегородки тамбура с площадкой лестничного марша), ремонт фасадов, ремонт цоколя, замена балконов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, канализация, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
| Главный специалист отдела ЖКХ Кричевского районного | [5 empty] | И.Н.Токмакова
исполнительного комитета
80224126655