## Лист1
Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда Кричевского УКПП "Коммунальник"
на 2018-2022г.г
Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ул.Советская,59 | 1989 | 5 | панельный | 4859 |  | 2018 | ремонт кровли,заделка межпанельных швов, покраска фасада, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена отмостки, ремонт входных групп, замена экранов ограждения лоджий, мероприятия по безбарьерной среде (кв."1), ремонт ливневой канализации,замена внутренних сетей водоснабжения , канализации и теплоснабженияпо подвалу,молниезащита
ул.Космонавтов 6/13 | 1945 | 2 | кирпичный | 825 |  | 2018 | ремонт шиферной кровли,ремонт балконов, замена отмостки, устройство организованного водостока, перекладка вентшахт за пределами кровли,замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт входных групп, ремонт фасада с последующей окраской
м-н "Сож",5 | 1961 | 3 | кирпичный | 960 | 2011 | 2018 | ремонт шиферной кровли,ремонт балконов, замена отмостки, устройство организованного водостока, перекладка вентшахт за пределами кровли,замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт входных групп, штукатурка фасада с последующей окраской, освещение чердака, смена утеплителя.
м-н "Сож",6 | 1961 | 2 | кирпичный | 628 | 2011 | 2019 | ремонт шиферной кровли,ремонт балконов, замена отмостки, устройство организованного водостока, перекладка вентшахт за пределами кровли,замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт входных групп, штукатурка фасада с последующей окраской, освещение чердака, смена утеплителя.
м-н "Сож",23 | 1970 | 5 | кирпичный |  | 2011 | 2018 | замена отмостки,ремонт цоколя, усиление наружных стен, ремонт покрытия козырьков над эвакуационными выходами,замена двепных блоков на лест. Клетке, в подсобных помещениях,замена полов в санузлах,кухнях,умывальных на полы из кирамич.плитки, ремонт совмещенной кровли,молниезащита, восстановление отделочного покрытия междуэтажного перекрытия и покрытия умывальных.
м-н "Сож",23а | 1975 | 5 | кирпичный |  | 2011 | 2019 | замена отмостки,ремонт цоколя, усиление наружных стен, ремонт покрытия козырьков над эвакуационными выходами,замена двепных блоков на лест. Клетке, в подсобных помещениях,замена полов в санузлах,кухнях,умывальных на полы из кирамич.плитки, ремонт совмещенной кровли,молниезащита, восстановление отделочного покрытия междуэтажного перекрытия и покрытия умывальных.
м-н "Комсомольский",6 | 1976 | 5 | кирпичный | 3787 |  | 2019 | ремонт совмещенной кровли , ремонт размороженных участков наружных стен, замена отмостки , замена окон в местах общего пользовани, замена покрытия полов умывальных комнат санулах, кухнях, полная замена внутренних сетей водопровода ,канализации ,сетей теплоснабженияпо подвалу, устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов, ремонтвходных групп
ул.Парковая,д.8 | 1991 | 5 | панельный | 4606 |  | 2019 | ремонт совмещенной кровли, ремонт межпанльных швов, покраска фасада, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена экранов лоджий,молниезащита, ремонт крылец.
ул.Вокзальная, 12 | 1964 | 2 | кирпичный | 2302 |  | 2020 | ремонт кровли, организованный водосток, ремонт фасада, замена сетей водопровода, канализации по подвалу, замена оконных блоков в местах общего пользования.
ул.Заслонова,11 | 1954 | 2 | кирпичный | 496 |  | 2020 | ремонт кровли , устройство организованного водостока, ремонт фасада, замена оконных блоков в местах общего пользования.
ул.Парковая,7 | 1990 | 5 | панельный | 4477 |  | 2020 | ремонт совмещенной кровли, ремонт межпанльных швов, покраска фасада, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена экранов лоджий,молниезащита, ремонт крылец.
ул.Октябрьская,36а | 1977 | 2 | кирпичный | 1866.2 |  | 2020 | ремонт кровли, замена внутренних сетей водопровода, канализации, ремонт душевых комнат,замена оконных блоков в местах общего пользования, замена полов на кухне, санузлах, умывальных комнатах, ремонт крыльца с устроцством пандуса.
ул.Вокзальная ,5 | 1991 | 5 | кирпичный | 1101 |  | 2021 | ремонт кровли, организованный водосток, ремонт фасада, замена сетей водопровода, канализации по подвалу, замена оконных блоков в местах общего пользования.
ул.Трудовая,7 | 1948 | 2 | кирпичный | 386 |  | 2021 | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки
м-н "Сож",7 | 1962 | 2 | кирпичный | 633 | 2012 | 2021 | ремонт шиферной кровли,ремонт балконов, замена отмостки, устройство организованного водостока, перекладка вентшахт за пределами кровли,замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт входных групп, штукатурка фасада с последующей окраской, освещение чердака, смена утеплителя.
м-н "Сож",8 | 1962 | 3 | кирпичный | 951 | 2012 | 2021 | ремонт шиферной кровли,ремонт балконов, замена отмостки, устройство организованного водостока, перекладка вентшахт за пределами кровли,замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт входных групп, штукатурка фасада с последующей окраской, освещение чердака, смена утеплителя.
м-н "Сож",9 | 1962 | 4 | кирпичный | 2027 | 2012 | 2022 | ремонт шиферной кровли,ремонт балконов, замена отмостки, устройство организованного водостока, перекладка вентшахт за пределами кровли,замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт входных групп, штукатурка фасада с последующей окраской, освещение чердака, смена утеплителя.
м-н "Сож",10 | 1963 | 3 | кирпичный | 958 | 2011 | 2022 | ремонт шиферной кровли,ремонт балконов, замена отмостки, устройство организованного водостока, перекладка вентшахт за пределами кровли,замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт входных групп, штукатурка фасада с последующей окраской, освещение чердака, смена утеплителя.
ул.Механизаторов ,20 | 1972 | 2 | кирпичный | 651 |  | 2022 | ремонт кровли, фасада, замена отмостки,молниезащита
ул.Фрунзе,9 | 1952 | 2 | кирпичный | 388 |  | 2021 | ремонт кровли замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство организованного водостока
ул.Советская,4 | 1985 | 5 | панельный | 4129 |  | 2022 | ремонт кровли,заделка межпанельных швов, покраска фасада, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена отмостки, ремонт входных групп, замена экранов ограждения лоджий, ремонт ливневой канализации,замена внутренних сетей водоснабжения , канализации и теплоснабжения по подвалу,молниезащита
ул.Супрунова,9 | 1947 | 2 | кирпичный | 339 |  | 2021 | ремонт кровли, молниезащита, устройство организованного водостока
ул.Ворошилова,64 | 1963 | 4 | кирпичный | 1268 |  | 2022 | ремонт кровли, молниезащита, устройство организованного водостока
ул.Титова,37 | 1930 | 2 | блочный | 325 |  | 2022 | ремонт кровли, молниезащита, устройство организованного водостока, ремонт фасада
ул.Первомайская,46 д.Кричев-2 Кричевского района | 1939 | 2 | кирпичный | 600.8 |  | 2022 | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, ремонт входных групп, замена внутренних сетей водопровода, канализации
ул.Ворошилова ,37 | 1956 | 2 | кирпичный | 702 |  | 2021 | ремонт кровлт ,устройство организованного водостока, молниезащита,ремонт отмостки
ул.Урицкого,40 | 1988 | 3 | кирпичный | 836 |  | 2022 | ремонт совмещенной кровли, устройство организованного водостока, молниезащита
ул.Заслонова,7 | 1962 | 2 | кирпичный | 578 |  | 2022 | ремонт кровли , ремонт фасада, устройство организованного водостока, замена оконных блоков в местах общего пользования.
ул.Коммунистическая,18 | 1952 | 2 | кирпичный | 525 |  | 2022 | ремонт кровли,молниезащита
ул.Вокзальная ,16 | 1992 | 5 | кирпичный | 2363 |  | 2021 | ремонт кровли, замена оконных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт отмостки, ремонт входных групп, ремонт балконов
ул.Клубная,8а д. Красная Буда | 1987 | 2 | панельный | 259 |  | 2021 | ремонт кровли с устройством организованного водостока, молниезащита, ремонт входых групп
ул.Молодежная,1 д.Сокольничи | 1987 | 2 | блочный | 388.1 |  | 2021 | ремонт кровли с устройством организованного водостока, молниезащита, ремонт входых групп
ул.Молодежная,3 д.Сокольничи | 1973 | 2 | кирпичный | 443.4 |  | 2022 | ремонт кровли с устройством организованного водостока, молниезащита, ремонт входых групп
ул.Молодежная,5 д.Сокольничи | 1975 | 2 | кирпичный | 418.4 |  | 2022 | ремонт кровли с устройством организованного водостока, молниезащита, ремонт входых групп
ул.Молодежная,4 д.Сокольничи | 1974 | 2 | кирпичный | 420.8 |  | 2022 | ремонт кровли с устройством организованного водостока, молниезащита, ремонт входых групп
ул.Первомайская,48 д.Кричев-2 Кричевского района | 1939 | 2 | кирпичный | 602.5 |  | 2022 | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, ремонт входных групп, замена внутренних сетей водопровода, канализации
ул.Октябрьская,19а | 1969 | 2 | кирпичный | 450 |  | 2021 | ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, замена оконных блоков в местах общего пользования,молниезащита, устройство организованного водостока
ул.Ленинская,56 | 1958 | 2 | кирпичный | 642 |  | 2022 | ремонт кровли, устройство организованного водостока, замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп