## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя |  |  |  |  | Директор
Кричевского районного |  |  |  |  | Кричевского УКПП
исполнительного комитета |  |  |  |  | "Коммунальник"
_______________Асмоловский М.А. |  |  |  |  | ____________ Халимоненко О.И.
"_____"________________2018 г. |  |  |  |  | "______" _____________ 2018 г.
График текущего ремонта в общежитии по ул. Фрунзе д. 5 на 2018 год
Наименование видов работ | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | За счет средств нанимателей жилых помещений проживающих в общежитиях |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Объем работ | Цена за единицу, руб. | Ориентировочная стоимость всего, руб.
Замена электрических плит на общих кухнях | собственными силами |  | шт. | 2 | 368 | 736 | 2018г.
Замена смесителей в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 2 | 70.27 | 140.54 | 2018г.
Замена сифонов в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 2 | 19.89 | 39.78 | 2018г.
Замена гибких подводок в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 4 | 11.28 | 45.12 | 2018г.
Замена моек в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 2 | 52 | 104 | 2018г.
Ремонт канализации кухни и стояки диаметром 50 | собственными силами |  | м.п. | 15 | 20.67 | 310.05 | 2018г.
Замена розеток и выклычателей в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 5 | 8.87 | 44.35 | 2018г.
Замена электропроводки в местах общего пользования | собственными силами |  | м.п. | 100 | 10.05 | 1005 | 2018 г.
Замена электросветильников и электропроводки (кухни,коридоры) | собственными силами |  | шт. | 5 | 17.98 | 89.9 | 2018г.
Замена оконных заполнений ПВХ | собственными силами |  | м2 | 9.4 | 140 | 1316 | 2018г.
Замена дверных заполнений в кухнях на ПВХ | собственными силами | Дверное заполнение | м2 | 3.6 | 223 | 802.8 | 2018г.
Установка приборов для самозакрывания дверей | собственными силами |  | шт. | 5 | 7.93 | 39.65 | 2018г.
ВСЕГО: | [5 empty] | 4673.19
Начальник ЖЭС |  | В.В. Гурский |  |  |  | В.В. Гурский