## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Решение Кричевского районного
исполнительного комитета
№ 19-47 от 18 сентября 2020 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2020 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Исполь-зовано средств на 01.01. 2020 г., руб. | План финансирования 2020 года, руб.
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | креди-торская задол-женность на 01.01. 2020 г. | стоимость работ на 2020 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений | собственные средства собствен-ников жилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Объекты с вводом площади в текущем году
- вновь начатые объекты:
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковой в г. Кричеве" | 4606 | 4606 | март 2020 г. | июнь 2020 г. | 335666.44 | 302099.8 |  | 278575.57 |  | 81622.64 | 196952.93
2 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 3787 | 3787 | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | 744280.54 | 597708.91 |  | 597708.91 |  | 536742.6 | 60966.31
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4189 | 4189 | июль 2020 г. | октябрь 2020 г. | 397804.07 | 358023.67 |  | 358023.67 |  | 150369.94 | 207653.73
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 2021 | 2021 | июнь 2020 г. | сентябрь 2020 г. | 435537.26 | 435537.26 |  | 435537.26 |  | 288411.75 | 147125.51
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве" | 567 | 567 | август 2020 г. | ноябрь 2020 г. | 50101.55 | 50101.55 |  | 50101.55 |  | 26153.07 | 23948.48
| Итого: | 15170 | 15170 |  |  | 1963389.86 | 1743471.19 | 0 | 1719946.96 | 0 | 1083300 | 636646.96 | 0
Разработка проектной документации
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 633 |  |  | 2020-01-01 | 4374.3 | 4374.3 |  | 4374.3 |  |  | 4374.3
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 2021 | 2021 |  | 2020-01-01 | 7078.87 | 7078.87 |  | 7078.87 |  |  | 7078.87
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4189 | 4189 |  | 2020-03-01 | 10515.97 | 10515.97 |  | 10515.97 |  |  | 10515.97
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве" | 567 | 567 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 12700 | 12700 |  | 12700 |  |  | 9700 | 3000
переходящие на 2021 год
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1511 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 12800 |  | 2000 |  |  | 2000
6 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1231.11 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 17500 |  | 4000 |  |  | 4000
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Парковая в г. Кричеве" | 4477 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 23490.1 |  | 5000 |  |  | 5000
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 529.8 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 13000 |  | 2000 |  |  | 2000
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 854.6 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 13000 |  | 2000 |  |  | 2000
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 13000 |  | 2000 |  |  | 2000
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.5 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 13000 |  | 2000 |  |  | 2000
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 1452 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 24386 |  | 5000 |  |  | 5000
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 951 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 16000 |  | 3000 |  |  | 3000
14 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 833 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 13000 |  | 3000 |  |  | 3000
15 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 815.9 |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 |  | 13000 |  | 3043.9 |  |  | 3043.9
| Всего: | 21388.91 | 6777 |  |  |  | 172176.1 | 0 | 67713.04 | 0 | 0 | 64713.04 | 3000
Затраты заказчика
| Затраты заказчика (авторский надзор, технический надзор, целевые отчисления, приемка объетов в эксплуатацию, непредвиденные затраты) | [7 empty] | 24500 |  |  | 24500
| ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 1812160 | 0 | 1083300 | 725860 | 3000
| в том числе средства поступившие в 2019 году | [10 empty] | 84898.38
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковой в г. Кричеве" | 3.5 | март 2020 г. | июнь 2020 г. | 60.481 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
2 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4 | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | 157.8318 | Ремонт рулонной кровли, ремонт выходов на кровлю, ремонт вентиляционных шахт, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в местах общего пользования, замена дверных блоков в местах общего пользования, ремонт полов в подвале, восстановление покрытия пола из керамической плитки и внутренней отделки в умывальных, санузлах, душевых, усиление и ремонт разрушенных участков наружных стен, ремонт цоколя, ремонт бетонного покрытия крылец, штукатурка фасада с последующей окраской, устройство бетонной отмостки, замена покрытия козырьков над входами, замена люков выхода на чердак на противопожарные и дверей выхода на кровлю, ремонт плит лоджий с устройством цементной стяжки, замена экранов ограждения лоджий на новые из профилированного листа с полимерным покрытием, замена внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, противопожарных повысистельных насосов, замена шкафов с пожарными кранамиуравнивание потенциалов, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве" | 3 | август 2020 г. | ноябрь 2020 г. | 88.3625 | Ремонт крылец, ремонт козырьков над входами, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена электропроводки с учетом увеличения нагрузок для установки электрокотлов на отопление и горячее водоснабжение. За счет собственных средств граждан: замена индивидуальных котлов на твердом топливе на электрические котлы с заменой внутриквартирной электропроводки. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2020 г. | октябрь 2020 г. | 85.4676 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по подвалу, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 3.5 | июнь 2020 г. | сентябрь 2020 г. | 215.5058 | Полная замена шиферной кровли, ремонт вентиляционных шахт, замена противопожарных люков, ремонт крылец, замена козырьков входов с последующей обшивкой из облегченных конструкций, замена дверных блоков входов в подъезды на металлические, замена оконных блоков мест общего пользования на окна из ПВХ, замена отмостки, замена балконов, штукатурка и окраска фасада с заделкой трещин, замена магистральных трубопроводов системы отопления в чердачном помещении, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
Начальник отдела ЖКХ