## капремонт на 2022 год
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2022 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Исполь-зовано средств на 01.01.2022 г., руб. | План финансирования 2022 года, руб.
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолжен-ность на 01.01. 2022 г. | стоимость работ на 2022 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
объекты начатые в 2021 году
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистической в г. Кричеве" | 833 | 833 | декабрь 2021 г. | март 2022 г. | 434210 | 407719.05 | 85990.72 | 321728.33 |  | 0 | 321728.33
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 816 | 816 | ноябрь 2021 г. | март 2022 г. | 416630 | 403447.72 | 267691.99 | 135755.73 |  | 0 | 135755.73
| итого | 1649 | 1649 |  |  | 850840 | 811166.77 | 353682.71 | 457484.06 | 0 | 0 | 457484.06
вновь начатые объекты:
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.53 | 621.53 | март 2022 г. | апрель 2022 г. | 394030 | 376611.06 |  | 376611.06 |  | 376611.06 | 0 | 10
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 4778.7 | 4778.7 | апрель 2022 г. | июль 2022 г. | 1037392 | 992902.87 |  | 992902.87 |  | 731601.8 | 261301.07 | 5 | 100
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве | 4182 | 4182 | апрель 2022 г. | июль 2022 г. | 746458 | 758243.03 |  | 758243.03 |  | 469553.14 | 288689.89
| итого | 9582.23 | 9582.23 |  |  | 2177880 | 2127756.96 |  | 2127756.96 |  | 1577766 | 549990.96
| ВСЕГО | 11231.23 | 11231.23 |  |  | 3028720 | 2938923.73 |  | 2585241.02 |  | 1577766 | 1007475.02
объекты без ввода общей площади в 2022 году:
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 | 702 | декабрь 2022 г. | март 2023 г. | 395755 | 395755 |  | 86482.86 |  | 0 | 86482.86
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве" | 719 | 719 | декабрь 2022 г. | март 2023 г. | 332401 | 332401 |  | 25450.88 |  | 0 | 25450.88
| итого | 1421 | 1421 |  |  | 728156 | 728156 |  | 111933.74 |  | 0 | 111933.74
Разработка проектной документации на 2023 год
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве" | 550.3 | 550.3 | май 2021 г. | февраль 2022 г. |  | 15000 | 6000 | 9000 |  |  | 9000
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 958 | 958 | май 2021 г. | март 2022 г. |  | 15000 | 6000 | 9000 |  |  | 9000
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 1696 | 1696 | май 2021 г. | март 2022 г. |  | 16000 | 6400 | 9600 |  |  | 9600
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Фрунзев г. Кричеве | 2309 | 2309 | февраль 2021 г. | июнь 2022 г. |  | 17000 | 6800 | 10200 |  |  | 10200
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 1 ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 2031 | 2031 | ноябрь 2022 г. | апрель 2023 г. | 22000 | 22000 |  | 22000 |  |  | 22000
| итого | 7544.3 | 7544.3 |  |  | 22000 | 85000 | 25200 | 59800 |  | 0 | 59800
Затраты заказчика
Затраты заказчика (приемка объетов в эксплуатацию, непредвиденные затраты, целевые отчисления, авторский надзор, технический надзор) | [11 empty] | 37373.88 | 1.06
ВСЕГО: | [8 empty] | 2794348.64 |  | 1577766 | 1216582.64
в том числе остаок средств, поступившие в 2021 году | [11 empty] | 214374.64
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация | 2794348.54
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 2.5 | декабрь 2021 г. | март 2022 г. | 489.4586 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | ООО «СтройРемонтГарант».
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 2.5 | ноябрь 2021 г. | март 2022 г. | 494.4212 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | Кричевское УКПП "Коммунальник"
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 3 | март 2022 г. | апрель 2022 г. | 605.9419 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | ЧСУП "ГраваМастер"
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве" | 3.5 | апрель 2022 г. | июль 2022 г. | 207.7768 | Ремонт существующего покрытия кровли (покрытие из асбестоцементных листов), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт перекрытия над подвалом; ремонт входных групп, ремонт крылец, замена лестниц спуска в подвал, ремонт пригласительных маршей, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт цоколя и отмостки; ремонт лоджий и замена балконов, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, замена пола в теплопункте и электрощитовой; устройство молниезащиты, восстановление благоустройства. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве | 3.5 | апрель 2022 г. | июль 2022 г. | 178.4931 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, ремонт цоколя и отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, замена систем горячего и холодного водоснабжения, замена системы канализации; замена магистральных систем отопления; устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома | [5 empty] | И.В.Качанова
| Главный специалист отдела ЖКХ Кричевского районного исполнительного комитета | [5 empty] | И.Н.Токмакова
80224126655

## По перспективной программе
СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Управление ЖКХ |  |  | Начальник финансового отдела |  |  |  |  | Решение Кричевского районного
Могилевского облисполкома |  |  | Кричевского райисполкома |  |  |  |  | исполнительного комитета
___________________________ |  |  | _______________________И.Л.Кравцова |  |  |  |  | № ___________
________________2020 г. |  |  | __________________2020 г. |  |  |  |  | от "_____"____________2020 г.
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Исполь-зовано средств на 01.01. 2021 г., руб. | План финансирования 2021 года, руб.
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | креди-торская задол-женность на 01.01. 2021 г. | стоимость работ на 2020 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
- вновь начатые объекты: | [12 empty] | 10
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 628 | 628 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 285680 | 285680 |  | 285680 |  | 171408 | 114272 | 40 | 297.6
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 633 | 633 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 266179 | 266179 |  | 266179 |  | 159707.4 | 106471.6 | 90 | 100
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1511 | 1511 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 96391.6914 | 96391.6914 |  | 96391.6914 |  | 61491.4505 | 34900.2409 | 60 | 63.7933
| "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1231.1 | 1231.1 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 78535.9439 | 78535.9439 |  | 78535.9439 |  | 50100.6782 | 28435.2658
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 1452 | 1452 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 92627.8861 | 92627.8861 |  | 92627.8861 |  | 59090.3945 | 33537.4916
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.53 | 621.53 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 39649.456 | 39649.456 |  | 39649.456 |  | 25293.7004 | 14355.7556
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 529.8 | 529.8 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 33797.6956 | 33797.6956 |  | 33797.6956 |  | 21560.6688 | 12237.0269
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве" | 4477 | 4477 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 285602.6489 | 285602.6489 |  | 285602.6489 |  | 182195.3832 | 103407.2657
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 854.6 | 854.6 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 54517.7627 | 54517.7627 |  | 54517.7627 |  | 34778.6854 | 19739.0773
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 | 702 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 44782.9036 | 44782.9036 |  | 44782.9036 |  | 28568.4965 | 16214.4071
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве" | 951 | 951 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 60667.4378 | 60667.4378 |  | 60667.4378 |  | 38701.7667 | 21965.6711
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 833 | 833 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 53139.8272 | 53139.8272 |  | 53139.8272 |  | 33899.6547 | 19240.1725
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 815.9 | 815.9 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 52048.9616 | 52048.9616 |  | 52048.9616 |  | 33203.7554 | 18845.2062
| Итого: | 15239.93 | 15239.93 |  |  | 1443621.215 | 1443621.215 | 0 | 1443621.215 | 0 | 900000.0343 | 543621.1807
Разработка проектной документации
переходящие с 2020 года
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1511 |  |  |  |  | 12800 | 2000 |  |  |  | 10800
2 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 1231.11 |  |  |  |  | 9000 | 4000 |  |  |  | 5000
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Парковая в г. Кричеве" | 4477 |  |  |  |  | 23490.1 | 5000 |  |  |  | 18490.1
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 529.8 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 854.6 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 702 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 621.5 |  |  |  |  | 13000 | 2000 |  |  |  | 11000
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 1452 |  |  |  |  | 24386 | 5000 |  |  |  | 19386
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 951 |  |  |  |  | 16000 | 3000 |  |  |  | 13000
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 833 |  |  |  |  | 13000 | 3000 |  |  |  | 10000
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 815.9 |  |  |  |  | 13000 | 3000 |  |  |  | 10000
| Итого: | 13978.91 |  |  |  |  | 163676.1 | 33000 |  |  |  | 130676.1
Разработка проектной документации на 2022 год
1 | ул. Заслонова, д.11 | 496 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 7.1576
2 | ул. Фрунзе, д. 8/12 | 1751 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000
3 | ул. Вокзальная, д.12 | 589 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
4 | ул. Микрорайон Сож, д. 11 | 1696 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 23000
5 | ул. Держинского,д.34 | 626 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000
6 | ул. Мира, д. 6 | 553 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000
7 | ул. Коммунистическая, д.7 | 701 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000
8 | ул. Коммунистическая, д.9 | 535 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
9 | ул. Коммунистическая, д.5 | 532 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
10 | ул. Вокзальная, д.3 | 4182 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 23000
|  | 11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 |  |  |  |  | 143000
Затраты заказчика
| Затраты заказчика (авторский надзор, технический надзор, целевые отчисления, приемка объетов в эксплуатацию, непредвиденные затраты) | [7 empty] | 15302.3849 |  |  | 15302.3849
| ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 1765599.6998 | 0 | 900000.0343 | 832599.6656
| в том числе средства поступившие в 2020 году | [10 empty] | 84898.38
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 3.5 | май 2021 г. | июль 2021 г. | 454.9045 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 3.5 | март 2021 г. | май 2021 г. | 420.5039 | Ремонт рулонной кровли(без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп (ремонт крылец, замена дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве" |  | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп (ремонт крылец, замена дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп (с устройством облегченных козырьков над входом), ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (подходы к подъездам). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
6 | "Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 4 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт подходов к подъездам). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
7 | "Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, замена отмостки с устройством водоотводных лотков, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасада (ремонт перилл лестничного марша), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
8 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
9 | "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
10 | "Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве" | 3 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков (ремонт перегородки тамбура с площадкой лестничного марша), ремонт фасадов, ремонт цоколя, замена балконов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
11 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, канализация, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
12 | "Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
13 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 3.5 | июль 2021 г. | сентябрь 2021 г. | 63.7933 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
| Главный специалист отдела ЖКХ Кричевского районного | [5 empty] | И.Н.Токмакова
исполнительного комитета
80224126655