УТВЕРЖДЕНО

Решение

Кричевского районного

исполнительного комитета

16.01.2023 № 2-1

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району  на 2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01. 2023, руб. | План финансирования 2023 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиторская задолженность на 01.01. 2023 | стоимость работ на 2023 год |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» | 4778,9 | 4778,7 | апрель 2022 | март 2023 | 1037392,00 | 909389,64 | 642358,1 | 267031,54 | 0,00 | 0,00 | 267031,54 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 589,0 | 589,0 | январь 2023 | март 2023 | 384703,72 | 375564,57 | 0,00 | 375564,57 | 0,00 | 300451,660 | 75112,91 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 719,0 | 719,0 | январь 2022 | март 2023 | 365353,09 | 342353,09 | 0,00 | 342353,09 | 0,00 | 273882,47 | 68470,62 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 702,0 | 702,0 | февраль 2022 | апрель 2023 | 426302,38 | 379073,38 | 0,00 | 379073,38 | 0,00 | 292330,88 | 86742,50 |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 2504,0 | 2504,0 | март 2023 | май 2023 | 819257,12 | 819257,12 | 0,00 | 819257,12 | 0,00 | 671797,72 | 147459,40 |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 958,0 | 958,0 | май 2023 | июль 2023 | 442056,57 | 442056,57 | 0,00 | 442056,57 | 0,00 | 353645,26 | 88411,31 |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» | 4118,0 | 4118,0 | май 2023 | август 2023 | 886136,30 | 886136,30 | 0,00 | 763252,07 | 0,00 | 176977,01 | 586275,06 |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистической в г. Кричеве» | 576,0 | 576,0 | июнь 2023 г. | август 2023 г. | 259644,00 | 259644,00 | 0,00 | 18986,80 | 0,00 | 0,00 | 18986,80 |
| 9 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве» | 599,8 | 599,8 | июнь 2023 г. | август 2023 г. | 370248,00 | 370248,00 | 0,00 | 18986,80 | 0,00 | 0,00 | 18986,80 |
| 10 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 630,0 | 630,0 | июнь 2023 г. | август 2023 г. | 332849,00 | 332849,00 | 0,00 | 18986,59 | 0,00 | 0,00 | 18986,59 |
| 11 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 715,0 | 715,0 | июнь 2023 г. | август 2023 г. | 225288,00 | 225288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 16889,50 | 16889,50 | 0,00 | 0,00 | 3954336,98 | 3874333,03 | 642358,10 | 3426561,94 | 0,00 | 2069085,00 | 1376463,53 |
| Разработка проектной документации на 2024 год |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 667,0 | 667,0 | март 2023 | июнь 2023 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 578,0 | 578,0 | март 2023 г. | июнь 2023 г. | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 498,0 | 498,0 | март 2023 | июнь 2023. | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 387,6 | 387,6 | март 2023 | июнь 2023 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» | 2031,0 | 2031,0 | ноябрь 2022 | апрель 2023 | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 19б по ул. Октябрьская в г. Кричеве» | 1366,0 | 1366,0 | март 2023 | июнь 2023 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома ул. Микрорайон Сож, д. 20 в г. Кричеве» | 3640 | 3640 | март 2023 | июнь 2023 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Мира в г. Кричеве» | 553,0 | 553,0 | март 2023 | июнь 2023 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Мира в г. Кричеве» | 553 | 553,0 | март 2023 | июнь 2023 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Фрунзе в г. Кричеве» | 2309,0 | 2309,0 | февраль 2021 | июнь 2022 | 0,00 | 17000,00 | 6800,00 | 10200,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве» (корректировка сметной части) | 630,0 | 630,0 | январь 2023 | февраль 2023 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве» (корректировка сметной части) | 630,0 | 630,0 | январь 2023 | февраль 2023 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистической в г. Кричеве» (корректировка сметной части) | 756,0 | 756,0 | январь 2023 | февраль 2023 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве» (корректировка сметной части) | 599,8 | 599,8 | январь 2023 | февраль 2023 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
|  | Итого | 12582,6 | 12582,6 | - | - | 190 00,00 | 53 000,00 | 6800,00 | 46200,00 | 0,00 | 0,00 | 46200,00 |
| Затраты заказчика |
| Затраты заказчика (приемка объектов в эксплуатацию, непредвиденные затраты, целевые отчисления, авторский надзор, технический надзор) | 36257,90 |
| Затраты заказчика (стоимость оборудования) | 30299,31 |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - | - | 3558305,74 | - | 2069085,00 | 1489220,74 |
| в том числе средства поступившие в 2022 году | - |  | - |  | - | - | 385928,74 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимо сть 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | оконча ние месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве | 3,5 | апрель 2022 г. | март 2023 г. | 190,3 | Ремонт существующего покрытия кровли (покрытие из асбестоцементных листов), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт перекрытия над подвалом; ремонт входных групп, ремонт крылец, замена лестниц спуска в подвал, ремонт пригласительных маршей, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт цоколя и отмостки; ремонт лоджий и замена балконов, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, замена пола в теплопункте и электрощитовой; устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории. | Коммунальное дочернее строительное унитарное предприятие «Кричевская передвижная механизированная колонна № 264» |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальной в г. Кричеве» | 2,5 | январь 2023 г. | март 2023 г. | 637,6 | Замена стропильной системы, устройство нового покрытия кровли из металлопрофиля, устройство нового утепления кровли, металлического ограждения, устройство системы водоотвода, выходов на кровлю, ремонт вентиляционных шахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт балконов, усртройство над балконами 2 этажа козырьков, устройство новых козырьков над входами, ремонт крылец, замена отмостки, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, внутренней системы канализации, отопления по чердаку и над полом первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | Производственно- торговое унитарное предприятие «Гомельский комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество» |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве» | 3,0 | январь 2023 | март 2023 | 476,2 | Ремонт кровли (с утеплением), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, устройство новых козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, штукатурка и окраска фасада, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по чердаку и над полом первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | Частное строительное унитарное предприятие «Кристмас Плюс» |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве» | 3,5 | февраль 2023 | апрель 2023 | 540,0 | Замена стропильной системы с кровельным покрытием, утепление чердачного перекрытия, устройство системы организованного водоотвода, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, устройство козырька над входом, ремонт балконов с устройством козырьков над балконами 2 этажа, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, штукатурка и окраска фасада, замена магистральных трубопроводов систем холодного водоснабжения, канализации, отопления по чердаку и над полом первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | По результатам процедуры выбора подрядной организации |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 3,0 | март 2023 | май 2023 | 327,2 | Замена стропильной системы и кровельного покрытия на новую из листов профнастила, установка металлических ограждений на кровле, устройство новой системы организованного водоотвода, утепление чердачного перекрытия, замена отмостки, ремонт вентшахт выше кровли, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, замена тамбурных дверей, устройство новых козырьков над входами в подъезды, частичная замена металлических ограждений лестничных маршей в подъездах, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Климовичская передвижная механизированная колонна № 256» |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве» | 4,0 | май 2023 | август 2023 | 215,2 | Ремонт рулонной кровли, ремонт рулонного покрытия плит лоджий верхних этажей, замена люков выхода на чердак, установка металлического ограждения на кровле, замена отмостки, ремонт вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт стыков стеновых панелей , штукатурка с последующей окраской фасада, замена магистральных трубопроводов системы отопления по подвалу, замена систем горячего и холодного водоснабжения, бытовой канализации в подвале, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек). | Кричевское УКПП «Коммунальник» |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве» | 2,5 | май 2023 | июль 2023 | 461,4 | Замена стропильной системы и кровельного покрытия на новую из металлопрофиля, устройство металлического ограждания на кровле, , устройство наружного организованного водостока, ремонт балконов, устройство козырьков над балконами 3-го этажа, ремонт цоколя и отмостки, ремонт вентшахт замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с устройством новых козырьков, ремонт фасадов с утеплением торцевых стен, замена магистральных трубопроводов системы отопления по чердаку и подпольныхъ каналах первого этажа, в МОП, замена трубопровода бытовой канализации под полом помещений первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории . | Кричевское УКПП «Коммунальник» |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистической в г. Кричеве» | 2,5 | июнь 2023 | август 2023 | 450,8 | Замена стропильной системы с кровельным покрытием из металлопрофиля, утепление чердачного перекрытия, ремонт вентшахт, замена отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входной группы с устройством нового козырька, установка установка стальной двери с кодовым замком, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, штукатурка и окраска фасада, замена магистральных трубопроводов системы отопления по чердаку, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | По результатам процедуры выбора подрядной организации |
| 9 | «Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве» | 2,5 | июнь 2023 | август 2023 | 617,3 | Замена кровельного покрытия на новое из металлопрофиля, устройство металлического ограждения на кровле, устройство организованного водостока, ремонт вентшахт, ремонт фасадов с утеплением торцевых стен, замена дверных блоков на новые металлические с кодовым замком, замена оконных заполнения в МОП, ремонт входных групп, устройство новых козырьков над входами в подъезд, замена трубопроводов систем холодного водоснабжения и бытовой канализации ниже пола первого этажа, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | По результатам процедуры выбора подрядной организации |
| 10 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | июнь 2023 | август 2023 | 528,3 | Замена стропильной системы кровли замена кровельного покрытия из металлопрофиля, устройство металлического ограждения, устройство водосточной системы, замена отмостки, ремонт вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, с устройством новых козырьков, ремонт фасада с утеплением торцевых стен, штукатурка и окраска фасада, замена магистральных трубопроводов системы отопления по чердаку, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | По результатам процедуры выбора подрядной организации |
| 11 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 2,5 | июнь 2023 | август 2023 | 315,1 | Замена стропильной системы кровли замена кровельного покрытия из металлопрофиля, устройство металлического ограждения, устройство водосточной системы, замена отмостки, ремонт вентшахт, замена экранов лоджий на металлопрофиль, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, с устройством новых козырьков, ремонт фасада, штукатурка и окраска фасада, замена магистральных трубопроводов системы отопления по чердаку, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории. | По результатам процедуры выбора подрядной организации |