## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Решение Кричевского районного
исполнительного комитета
22.01.2019 № 3-8
Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Кричевского УКПП "Коммунальник" на 2019 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Исполь-зовано средств на 01.01. 2019, руб. | План финансирования 2019 года, руб.
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | креди-торская задол-женность на 01.01. 2019 | стоимость работ на 2019 год
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт граж-данами и арендато-рами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
- переходящие объекты с 2018 г.:
1 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 23а по ул. Микрорайон Сож в г.Кричеве" | 2597.5 | 2597.5 | перехо-дящий с 2018 г. | апрель 2019 г. | 347673.34 | 301148.93 |  | 301148.93 |  | 154188.25 | 146960.68
| Итого: | 2597.5 | 2597.5 |  |  | 347673.34 | 301148.93 | 0 | 301148.93 | 0 | 154188.25 | 146960.68
- вновь начатые объекты:
2 | "Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 23 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 2501.34 | 2501.34 | май 2019 г. | август 2019 г. | 585332.86 | 526799.57 |  | 526799.57 |  | 294873.03 | 231926.54
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6/13 по ул. Космонавтов в г. Кричеве" | 536 | 536 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 246696.26 | 205972.61 |  | 205972.61 |  | 84725.34 | 121247.27
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Смолячкова в г. Кричеве" | 476.4 | 476.4 | август 2019г. | октябрь 2019 г. | 129125.98 | 116213.38 |  | 116213.38 |  | 116213.38 | 0
| Итого: | 3513.74 | 3513.74 |  |  | 961155.1 | 848985.56 |  | 848985.56 |  | 495811.75 | 353173.81
| Всего: | 6111.24 | 6111.24 |  |  | 1308828.44 | 1150134.49 | 0 | 1150134.49 |  | 650000 | 500134.49
Разработка проектной документации
1 | "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 628 | [6 empty] | 10962 |  |  | 10962
2 | "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковой в г. Кричеве" | 4606 | [6 empty] | 15570 |  |  | 15570
3 | "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Смолячкова в г. Кричеве" | 476.4 | [6 empty] | 12567 |  |  | 12567
4 | "Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 633 | [6 empty] | 14068 |  |  | 14068
5 | "Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве" | 2021 | [6 empty] | 28136 |  |  | 28136
| Всего: | [7 empty] | 81303 |  |  | 81303
Затраты заказчика
| Затраты на авторский надзор, технический надзор, целевые отчисления, приемку объекта в эксплуатацию, детальное обследование, непредвиденные затраты | [7 empty] | 104614.14 |  |  | 104614.14
| ВСЕГО: | [7 empty] | 1336051.63 | 0 | 650000 | 686051.63
| в том числе средства поступившие в 2018 году | [10 empty] | 212691.63
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Норма-тивный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 23а по ул. Микрорайон Сож в г.Кричеве | 3.5 | перехо-дящий с 2018 г. | апрель 2019 г. | 115.94 | Окраска фасада, ремонт цоколя (штукатурка по сетке), замена отмостки, ремонт наружных стен здания (заделка трещин, штукатурка фасада, перекладка облицовочного слоя на отдельных участках), замена существующих деревянных оконных заполнений на л/к, коридоре, умывальных, санузлах, кухнях на оконные блоки из ПВХ, усиление с перекладкой отдельных размороженных участков наружных стен, ремонт покрытия козырьков над эвакуационными выходами, частичная перекладка вентиляционных шахт, устройство металлического ограждения кровли, ремонт водосточной системы, замена деревянных люков выхода на чердак на противопожарные, восстановление отделочного покрытия междуэтажного перекрытия умывальных, замена деревянных дверных блоков на лестничных клетках и в подсобные помещения, замена полов из керамической плитки в умывальных, санузлах, кухнях, перенос трапов от наружных стен в умывальных, устройство вентиляции из помещений умывальных, замена электропроводки в местах общего пользования с установкой светильников по дефектному акту, замена отдельных участков трубопроводов системы отопления в подпольном канале по дефектному акту, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
2 | Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 23 по ул. Микрорайон Сож в г.Кричеве | 3.5 | май 2019 г. | август 2019 г. | 210.61 | Окраска фасада, ремонт цоколя (штукатурка по сетке), замена отмостки, ремонт наружных стен здания (заделка трещин, штукатурка фасада, перекладка облицовочного слоя на отдельных участках), замена существующих деревянных оконных заполнений на л/к, коридоре, умывальных, санузлах, кухнях на оконные блоки из ПВХ, усиление с перекладкой отдельных размороженных участков наружных стен, ремонт покрытия козырьков над эвакуационными выходами, замена шиферной кровли, замена деревянных люков выхода на чердак на противопожарные, восстановление отделочного покрытия междуэтажного перекрытия умывальных, замена деревянных дверных блоков на лестничных клетках и в подсобные помещения, замена полов из керамической плитки в умывальных, санузлах, кухнях, перенос трапов от наружных стен в умывальных, устройство вентиляции из помещений умывальных, замена электропроводки в местах общего пользования с установкой светильников по дефектному акту, устройство молниезащиты. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 6/13 по ул. Космонавтов в г. Кричеве | 3 | июль 2019 г. | сентябрь 2019 г. | 384.28 | Усиление стен, штукатурка и окраска фасада, цоколя, замена приямков с установкой окон с жалюзийными решетками, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, полная замена кровли из а/ц листов, замена люка выхода на чердак, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных дверных блоков входов в подъезды на металлические, замена козырьков входа на металлические с покрытием металлопрофилем, ремонт балконов, полная замена внутренних сетей холодного водоснабжения и канализации, устройство молниезащиты, уравнивание потенциалов, замена магистральных трубопроводов отопления (по дефектному акту), ремонт освещения мест общего пользования с заменой светильников с датчиками фотоакустическими. | [5 empty] | Выполнение работ хозяйственным способом
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Смолячкова в г. Кричеве | 3 | август 2019 г. | октябрь 2019 г. | 243.94 | Усиление стен, ремонт фасадов с последующим оштукатуриванием и окраской, ремонт цоколя, замена козырьков входов, ремонт площадок входов в подъезды, ремонт балконов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, ремонт рулонной кровли, ремонт выходов на кровлю, ремонт вентиляционных шахт выше уровня кровли, замена деревянных дверных блоков входов в подъезды на металлические с кодовым замком, полная замена сетей водоснабжения и канализации, магистральных трубопроводов системы отопления в техническом подполье, ремонт освещения мест общего пользования с заменой светильников на светодиодные с датчиками фотоакустическими. | [5 empty] | По результатам процедуры выбора подрядной организации.