## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя |  |  |  |  | Директор
Кричевского районного |  |  |  |  | Кричевского УКПП
исполнительного комитета |  |  |  |  | "Коммунальник"
_______________Асмоловский М.А. |  |  |  |  | ____________ Халимоненко О.И.
"_____"________________2018 г. |  |  |  |  | "______" _____________ 2018 г.
График текущего ремонта в общежитии по ул. Микрорайон Комсомольский д.22 на 2018 год
Наименование объекта | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | За счет средств нанимателей жилых помещений проживающих в общежитиях |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Объем работ | Цена за единицу, руб. | Ориентировочная стоимость всего, руб.
Замена пожарных водоразборных кранов на коридорах | собственными силами | Змамена водоразборного крана клапана | шт. | 5 | 26.39 | 131.95 | 2018г.
Замена пожарных рукавов | собственными силами |  | шт. | 4 | 40.8 | 163.2 | 2018г.
Замена электрических плит на общих кухнях | собственными силами |  | шт. | 20 | 368 | 7360 | 2018г.
Замена запорной арматуры (кранов) | собственными силами | д. 32 | шт. | 11 | 10.78 | 118.58 | 2018г.
Замена смесителей в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами | Ремонт смесителей (тип елочка) | шт. | 10 | 70.27 | 702.7 | 2018г.
Замена сифонов в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами | Замена сифонов на | шт. | 10 | 19.89 | 198.9 | 2018г.
Замена гибких подводок в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами | гибкие подводки длинной 60 см | шт. | 20 | 11.28 | 225.6 | 2018г.
Замена моек в местах общего пользования | собственными силами | Замена чугунных моек | шт. | 5 | 52 | 260 | 2018г.
Замена канализации кухни и стояки диаметром 50 | собственными силами | креставина д.50 отвод 90 д.50 тройник 90 д.50 | м.п. | 50 | 20.67 | 1033.5 | 2018г.
Ремонт системы канализации Д*110 | собственными силами | крестовина 110\51 | м.п. | 36 | 20.67 | 744.12
Замена стальных труб в подвалах ХВС , ГВС и отопления. | собственными силами | труба 32 | м.п. | 15 | 11.79 | 176.85 | 2018г.
Замена розеток и выклычателей в местах общего пользования | собственными силами | Смена разеток и выключателей (кирамика) | шт. | 10 | 8.87 | 88.7 | 2018г.
Замена электросветильников и электропроводки (кухни,коридоры) | собственными силами | Смена электросветильников | шт. | 5 | 17.98 | 89.9 | 2018г.
Замена электропроводки в местах общего пользования | собственными силами |  | м.п. | 300 | 10 | 3000 | 2018 г.
Утепление труб горячего водоснабжения и отопления | собственными силами | д. 76 | м.п. | 18 | 51.93 | 934.74 | 2018г.
Замена вентиляционных решеток | собственными силами |  | шт. | 2 | 6 | 12 | 2018 г.
Замена оконных заполнений ПВХ | собственными силами | Замена оконного заполнения с деревянного на ПВХ | м2 | 48 | 140 | 6720 | 2018г.
Косметический ремонт на кухнях (штукатурка, шпатлевание стен, окраска стен и потолков) | собственными силами |  | 2 кухни 5 этажей |  |  | 1450 | 2018 г.
Установка приборов для самозакрывания дверей | собственными силами | Ремонт (установка) доводчиков | шт. | 10 | 7.93 | 79.3 | 2018г.
ВСЕГО: | [5 empty] | 23490.04
Начальник ЖЭС |  | В.В. Гурский |  |  |  | В.В.Гурский
В.В. Гурский