## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя |  |  |  |  | Директор
Кричевского районного |  |  |  |  | Кричевского УКПП
исполнительного комитета |  |  |  |  | "Коммунальник"
_______________Асмоловский М.А. |  |  |  |  | ____________ Халимоненко О.И.
"_____"________________2018 г. |  |  |  |  | "______" _____________ 2018 г.
График текущего ремонта в общежитии по ул. Микрорайон Комсомольский д.6 на 2018 год
Наименование объекта | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | За счет средств нанимателей жилых помещений проживающих в общежитиях |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Объем работ | Цена за единицу, руб. | Ориентировочная стоимость всего, руб.
Ремонт и устройство систем пожарной автоматики (ООУ СПИ о ЧС "Молния") | подрядная организация | Ремонт системы пожарной автоматики | шт. | 1 | 775 | 775 | 2018 г.
Замена пожарных водоразборных кранов на коридорах | собственными силами |  | шт. | 20 | 26.39 | 527.8 | 2018г.
Замена пожарных рукавов | собственными силами |  | шт. | 1 | 40.8 | 40.8 | 2018г.
Замена электрических плит на общих кухнях | собственными силами | Замена электрических плит | шт. | 10 | 368 | 3680 | 2018г.
Замена запорной арматуры (кранов) | собственными силами | д.32 д.25 | шт. | 12 | 10.78 | 129.36 | 2018г.
Замена смесителей в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 11 | 70.27 | 772.97 | 2018г.
Замена сифонов в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 10 | 19.89 | 198.9 | 2018г.
Замена гибких подводок в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 22 | 11.28 | 248.16 | 2018г.
Замена моек в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 5 | 52 | 260 | 2018г.
Замена стальных труб в подвалах ХВС , ГВС и отопления. | собственными силами | труба 50 | м.п. | 20 | 33.9 | 678 | 2018г.
Замена розеток и выклычателей в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 30 | 8.87 | 266.1 | 2018г.
Замена электросветильников и электропроводки (кухни,коридоры) | собственными силами |  | шт. | 30 | 17.98 | 539.4 | 2018г.
Замена электропроводки в местах общего пользования | собственными силами |  | м.п. | 100 | 10.05 | 1005 | 2018 г.
Утепление труб горячего водоснабжения и отопления | собственными силами |  | м.п. | 22 | 51.93 | 1142.46 | 2018г.
Замена оконных заполнений ПВХ | собственными силами |  | м2 | 23.5 | 140 | 3290 | 2018г.
Косметический ремонт на кухнях (штукатурка, шпатлевание стен, окраска стен и потолков) | собственными силами |  | 2 кухни 5 этажей |  |  | 1500 | 2018 г.
Установка приборов, для самозакрывания дверей | собственными силами |  | шт. | 10 | 7.93 | 79.3 | 2018г.
ВСЕГО: | [5 empty] | 15133.25
Начальник ЖЭС | [5 empty] | В.В. Гурский
В.В. Гурский