## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя |  |  |  |  | Директор
Кричевского районного |  |  |  |  | Кричевского УКПП
исполнительного комитета |  |  |  |  | "Коммунальник"
_______________Асмоловский М.А. |  |  |  |  | ____________ Халимоненко О.И.
"_____"________________2018 г. |  |  |  |  | "______" _____________ 2018 г.
График текущего ремонта в общежитии по ул. Космонавтов д. 14 на 2018 год
Наименование видов работ | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | За счет средств нанимателей жилых помещений проживающих в общежитиях |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Объем работ | Цена за единицу, руб. | Ориентировочная стоимость всего, руб.
Ремонт вышедших из строя датчиков и оборудования пожарной сигнализации | подрядная организация |  | шт. | 668 | 31.7288 | 21194.84 | 2018г.
Замена запорной арматуры (кранов) | собственными силами | д. 25 | шт. | 12 | 10.78 | 129.36 | 2018г.
Замена смесителей в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 8 | 70.27 | 562.16 | 2018г.
Замена сифонов в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 5 | 19.89 | 99.45 | 2018г.
Замена гибких подводок в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 16 | 11.28 | 180.48 | 2018г.
Замена моек в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 5 | 347.65 | 1738.25 | 2018г.
Замена канализации кухни и стояки диаметром 50 | собственными силами |  | м.п. | 14 | 20.67 | 289.38 | 2018г.
Ремонт системы канализации Д*110 | собственными силами | крестовина 110\50 | м.п. | 18 | 20.67 | 372.06 | 2018г.
Замена стальных труб в подвалах ХВС , ГВС и отопления. | собственными силами | труба 50 | м.п. | 15 | 33.9 | 508.5 | 2018г.
Замена розеток и выклычателей в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 5 | 8.87 | 44.35 | 2018г.
Замена электропроводки в местах общего пользования | собственными силами |  | м.п. | 10.05 | 100 | 1005 | 2018 г.
Замена электросветильников и электропроводки (кухни,коридоры) | собственными силами |  | шт. | 5 | 17.98 | 89.9 | 2018г.
Утепление труб горячего водоснабжения и отопления | собственными силами | д. 76 | м.п. | 24 | 51.93 | 1246.32 | 2018г.
Замена оконных заполнений | собственными силами |  | м2 | 21.6 | 36.5 | 788.4 | 2018г.
Установка приборов, для самозакрывания дверей | собственными силами |  | шт. | 22 | 7.93 | 174.46 | 2018г.
ВСЕГО: | [5 empty] | 28422.91
Начальник ЖЭС |  | В.В. Гурский |  |  |  | В.В. Гурский