## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя |  |  |  |  | Директор
Кричевского районного |  |  |  |  | Кричевского УКПП
исполнительного комитета |  |  |  |  | "Коммунальник"
_______________Асмоловский М.А. |  |  |  |  | ____________ Халимоненко О.И.
"_____"________________2018 г. |  |  |  |  | "______" _____________ 2018 г.
График текущего ремонта в общежитии по ул.Октябрьская, д. 36а на 2018 год
Наименование видов работ | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | За счет средств нанимателей жилых помещений проживающих в общежитиях |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Объем работ | Цена за единицу, руб. | Ориентировочная стоимость всего, руб.
Ремонт и устройство систем пожарной автоматики (ООУ СПИ о ЧС "Молния") | подрядная организация |  | шт. | 1 | 775 | 775 | 2018 г.
Замена электрических плит на общих кухнях | собственными силами |  | шт. | 4 | 368 | 1472 | 2018г.
Замена запорной арматуры (кранов) | собственными силами | д.25 д.40 | шт. | 4 | 10.78 | 43.12 | 2018г.
Замена смесителей в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 4 | 70.27 | 281.08 | 2018г.
Замена сифонов в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 3 | 19.89 | 59.67 | 2018г.
Замена гибких подводок в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 8 | 11.28 | 90.24 | 2018г.
Замена моек в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 3 | 52 | 156 | 2018г.
Замена стальных труб в подвалах ХВС , ГВС и отопления. | собственными силами | труба 76 | м.п. | 10 | 47.6 | 476 | 2018г.
Замена вентилятора на вытяжку | собственными силами |  | шт. | 1 | 591.45 | 591.45 | 2018г.
Замена вентиляционных решеток | собственными силами |  | шт. | 4 | 6 | 24 | 2018г.
Замена розеток и выклычателей в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 5 | 8.87 | 44.35 | 2018г.
Замена электросветильников и электропроводки (кухни,коридоры) | собственными силами |  | шт. | 5 | 17.98 | 89.9 | 2018г.
Замена электропроводки в местах общего пользования | собственными силами |  | м.п. | 10.05 | 100 | 1005 | 2018 г.
Утепление труб горячего водоснабжения и отопления | собственными силами | д. 32 | м.п. | 31 | 51.93 | 1609.83 | 2018г.
Закладка оконного проема на лестничной клетке газосиликатным блоком с оштукатуривание | собственными силами |  | м2 | 6 | 166 | 996 | 2018г.
Замена оконных заполнений ПВХ | собственными силами |  | м2 | 14.9 | 140 | 2086 | 2018г.
Установка приборов для самозакрывания дверей | собственными силами |  | шт. | 12 | 7.93 | 95.16 | 2018г.
Ремонт пола на коридоре | собственными силами | Ремонт пола | м2 | 12 | 7.8 | 93.6 | 2018г.
ИТОГО: | [5 empty] | 9988.4
Начальник ЖЭС |  | В.В. Гурский |  |  |  | Гурский В.В.