## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Решение Кричевского районного
исполнительного комитета
10.08.2020 № 16-1
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021-2025 гг.
Адрес жилого дома | Год построй-ки | Этаж-ность | Мате-риал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год последнего капитального ремонта | Плани-руемый год проведе-ния капиталь-ного ремонта | Планируемые виды работ
ул. Микрорайон Сож, д. 6 | 1961 | 2 | кирпич-ный | 628 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2021 | Замена шиферной кровли, замена балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, замена магистральных трубопроводов внутренней системы отопления, устройство молниезащиты.
ул. Микрорайон Сож, д. 7 | 1962 | 2 | кирпич-ный | 633 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2021 | Замена шиферной кровли, замена балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, замена магистральных трубопроводов внутренней системы отопления, устройство молниезащиты.
ул. Октябрьская, д.21а | 1985 | 3 | панель-ный | 1511 | не проводился | 2021 | Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки, ремонт входных групп (ремонт крылец, замена дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек).
ул. Октябрьская, д.36а (общежитие) | 1977 | 2 | кирпич-ный | 1231.11 | не проводился | 2021 | Ремонт рулонной кровли, ремонт фасадов, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, канализации, отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входной группы, замена отмостки, устройство молниезащиты, ремонт освещения мест общего пользования с заменой светильников на светодиодные с датчиками фотоакустическими, ремонт подъезда к дому с устройством разворотной площадки
ул. Парковая, д.7 | 1990 | 5 | панель-ный | 4477 | не проводился | 2021 | Ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам).
ул. Коммунисти-ческая, д.18 | 1952 | 2 | кирпич-ный | 529.8 | не проводился | 2021 | Замена шиферной кровли, замена отмостки с устройством водоотводных лотков, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасада (ремонт перилл лестничного марша), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( восстановление асфальтобетонного покрытия, подходов к входным группам)
ул. Чапаева, д.2 | 1957 | 2 | кирпич-ный | 854.6 | не проводился | 2021 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( восстановление асфальтобетонного покрытия, подходов к входным группам)
ул. Ворошилова, д.37 | 1958 | 2 | кирпич-ный | 702 | не проводился | 2021 | Ремонт шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков (ремонт перегородки тамбура с площадкой лестничного марша), ремонт фасадов, ремонт цоколя, замена балконов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части).
ул. Ворошилова, д.62 | 1950 | 2 | кирпич-ный | 621.53 | не проводился | 2021 | Замена шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт дорожного покрытия, подходов к подъездам).
ул. Заслонова, д.8 | 1959 | 3 | кирпич-ный | 1452 | не проводился | 2021 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп (с устройством облегченных козырьков над входом), ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтобетонного покрытия, подходы к подъездам)
ул. Микрорайон Сож, д.8 | 1962 | 3 | кирпич-ный | 951 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2021 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (восстановление тротуарной дорожки и подходов к входным группам).
ул. Коммунистическая, д.4 | 1948 | 2 | кирпич-ный | 833 | не проводился | 2021 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории ( ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
ул. Космонавтов, д.5 | 1948 | 2 | кирпич-ный | 815.9 | 2011г. (замена шиферной кровли) | 2021 | Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (восстановление дорожного покрытия и подходов к входным группам)
ВСЕГО: |  |  |  | 15239.94
ул. Заслонова, д.11 | 1954 | 2 | кирпич-ный | 496 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтобетонного покрытия, подходы к подъездам).
ул. Фрунзе, д. 8/12 | 1958 | 3 | кирпич-ный | 1751 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, ремонт асфальтобетонного покрытия, дворовой территории).
ул. Вокзальная, д. 12 | 1964 | 2 | кирпичный | 589 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтобетонного покрытия, подходы к подъездам).
ул. Держинского,д.34 | 1960 | 2 | кирпич-ный | 626 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
ул. Мира, д. 6 | 1947 | 2 | кирпич-ный | 553 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
ул. Коммунистическая, д.7 | 1950 | 2 | кирпич-ный | 701 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории.
ул. Коммунистическая, д.9 | 1955 | 2 | кирпич-ный | 535 | не проводился | 2022 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории.
ул. Коммунистическая, д.5 | 1952 | 2 | кирпич-ный | 532 | не проводился | 2022 | Замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории.
ул. Микрорайон Сож, д. 11 | 1963 | 4 | кирпич-ный | 1696 | 2013(замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения), 2017 г. (ремонт балконов) | 2022 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, устройство молниезащиты, восстановление подходов к входным группам.
ул. Вокзальная, д.3 | 1985 | 5 | панель-ный | 4182 | не проводился | 2022 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена выпусков канализации, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки, восстановление благоустройства приомовой территории, ремонт подходов к входным группам.
ВСЕГО: |  |  |  | 11661
ул. Коммунистическая, д.16 | 1951 | 2 | кирпич-ный | 537 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства приомовой территории, ремонт подходов к входным группам
ул. Супрунова, д.9 | 1949 | 2 | кирпич-ный | 415 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства приомовой территории, ремонт подходов к входным группам.
ул. Первомайская, д.46, д. Кричев-2 Кричевского района | 1939 | 2 | кирпич-ный | 540.1 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, ремонт подходов к входным группам
ул. Первомайская, д.48, д. Кричев-2 Кричевского района | 1939 | 2 | кирпич-ный | 538.9 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, ремонт подходов к входным группам.
ул. Клубная, д.8а, д. Красная Буда Кричевского района | 1987 | 2 | панель-ный | 259 | не проводился | 2023 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена отмостки, ремонт крылец, ремонт подходов к входным группам
ул. Заслонова, д.13 | 1955 | 2 | кирпич-ный | 510 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства приомовой территории, ремонт подходов к входным группам
ул. Заслонова, д.15 | 1956 | 2 | кирпич-ный | 503 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства приомовой территории, ремонт подходов к входным группам.
ул. Заслонова, д.17 | 1956 | 2 | кирпич-ный | 498 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории, ремонт подходов к входным группам
ул. Заслонова, д.7 | 1962 | 2 | кирпич-ный | 578 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории, ремонт подходов к входным группам.
ул. Ворошилова, д.64 | 1963 | 4 | кирпич-ный | 1268 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории, ремонт подходов к входным группам
ул. Механизаторов, д.20 | 1972 | 2 | кирпич-ный | 644 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасада, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, ремонт подходов к входным группам
ул. Октябрьская, д.19а | 1969 | 2 | кирпич-ный | 450 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории, ремонт подходов к входным группам.
ул. Ленинская, д.56 | 1958 | 2 | кирпич-ный | 642 | не проводился | 2023 | Замена шиферной кровли, замена отмостки, ремонт балконов, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории, ремонт подходов к входным группам.
ул. Советская, д.4 | 1985 | 5 | панель-ный | 4129 | не проводился | 2023 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки, восстановление благоустройства придомовой территории, ремонт тротуарной дорожки, подходов к входным группам
ул. Микрорайон Сож, д.12а | 1978 | 5 | кирпич-ный | 2904 | не проводился | 2023 | Ремонт рулонной кровли, ремонт экранов лоджий, замена отмостки, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты, восстановление благоустройства придомовой территории.
ВСЕГО: |  |  |  | 8125
ул. Микрорайон Сож, д.10 | 1963 | 3 | кирпич-ный | 958 | 2013 г. (замена сетей водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения) | 2024 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей отопления, устройство молниезащиты, восстановление подходов к входным группам
ул. Советская, д.55а | 1982 | 5 | панель-ный | 3906 | 2013 г. (модернизация кровли) | 2024 | Ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки, ремонт тротуарной дорожки
ул. Молодежная, д.1, д. Сокольничи Кричевского района | 1987 | 2 | блоч-ный | 299.1 | не проводился | 2024 | Ремонт рулонной кровли,ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец, ремонт подходов к входным группам.
ул. Молодежная, д.3, д. Сокольничи Кричевского района | 1973 | 2 | кирпич-ный | 358.8 | не проводился | 2024 | Ремонт шиферной кровли, устройство организованного водостока, ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец, ремонт подходов к входным группам.
ул. Молодежная, д.4, д. Сокольничи Кричевского района | 1974 | 2 | кирпич-ный | 256.6 | не проводился | 2024 | Ремонт шиферной кровли, устройство организованного водостока, ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец, ремонт подходов к входным группам..
ул. Молодежная, д.5, д. Сокольничи Кричевского района | 1975 | 2 | кирпич-ный | 346.3 | не проводился | 2024 | Ремонт шиферной кровли, устройство организованного водостока, ремонт фасада, замена отмостки, ремонт крылец, ремонт подходов к входным группам.
ул. Микрорайон Комсомольский, д.9 | 1977 | 5 | панель-ный | 4163 | 2010 г. (ремонт рулонной кровли) | 2024 | Ремонт рулонной кровли,ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки, ремонт подходов к входным группам
ВСЕГО: |  |  |  | 10287.8
ул. Вокзальная, д.16 | 1992 | 5 | кирпич-ный | 1968 | не проводился | 2025 | Ремонт рулонной кровли, ремонт фасадов, ремонт экранов лоджий, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена выпусков канализации, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт входных групп,замена отмостки, восстановление благоустройства приомовой территории, ремонт подходов к входным группам.
ул. Микрорайон Сож, д.20 | 1969 | 5 | кирпич-ный | 3640 | не проводился | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты, ремонт подходов к входным группам.
ул. Микрорайон Сож, д.13 | 1964 | 5 | кирпич-ный | 3170 | 2010 г. (установка теплообменника) | 2025 | Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов, устройство молниезащиты, ремонт подходов к входным группам
ВСЕГО: |  |  |  | 8778
ВСЕГО: |  |  |  | 54091.74