## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя |  |  |  |  | Директор
Кричевского районного |  |  |  |  | Кричевского УКПП
исполнительного комитета |  |  |  |  | "Коммунальник"
_______________Асмоловский М.А. |  |  |  |  | ____________ Халимоненко О.И.
"_____"________________2018 г. |  |  |  |  | "______" _____________ 2018 г.
График текущего ремонта в общежитии по ул. Микрорайон Сож д. 23 на 2018 год
Наименование объекта | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм. | За счет средств нанимателей жилых помещений проживающих в общежитиях |  |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Объем работ | Цена за единицу, руб. | Ориентировочная стоимость всего, руб.
Замена электрических плит на общих кухнях | собственными силами |  | шт. | 8 | 368 | 2944 | 2018г.
Замена смесителей в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 10 | 70.27 | 702.7 | 2018г.
Замена сифонов в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 10 | 19.89 | 198.9 | 2018г.
Замена гибких подводок в местах общего пользования (на кухнях) | собственными силами |  | шт. | 20 | 11.28 | 225.6 | 2018г.
Замена моек в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 5 | 52 | 260 | 2018г.
Замена стальных труб в подвалах ХВС , ГВС и отопления. | собственными силами | труба 32 | м.п. | 10 | 11.79 | 117.9 | 2018г.
Замена розеток и выклычателей в местах общего пользования | собственными силами |  | шт. | 10 | 8.87 | 88.7 | 2018г.
Замена электросветильников и электропроводки (кухни,коридоры) | собственными силами |  | шт. | 10 | 17.98 | 179.8 | 2018г.
Замена электропроводки в местах общего пользования | собственными силами |  | м.п. | 10.05 | 100 | 1005 | 2018 г.
Утепление труб горячего водоснабжения и отопления | собственными силами | д. 57 | м.п. | 15 | 51.93 | 778.95 | 2018г.
Замена оконных заполнений ПВХ | собственными силами |  | м2. | 9.6 | 140 | 1344 | 2018г.
Замена дверных заполнений ПВХ | собственными силами | Дверное заполнение | м2. | 7.2 | 223 | 1605.6 | 2018 г.
Косметический ремонт на кухнях (штукатурка, шпатлевание стен, окраска стен и потолков) | собственными силами |  | 2 кухни 5 этажей |  |  | 1500 | 2018 г.
Установка приборов для самозакрывания дверей | собственными силами |  | шт. | 15 | 7.93 | 118.95 | 2018г.
ВСЕГО: | [5 empty] | 11070.1
Начальник ЖЭС | [5 empty] | В.В. Гурский