## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | «Я все могу САМ!»
Продолжительность проекта, лет | 2
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 790254024
Название | Уреждение "Кричевский районный центр социального обслуживания населения"
Адрес | ул. Ленинская, д. 54, г. Кричев, Могилёвская обл.
Должность ответственного лица | заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ФИО ответственного лица | Самусева Валентина Васильевна
Контактные данные для связи | +375297137864, 80224163544
Целевая группа | пожилые граждане и инвалиды посещающие отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста
Место реализации проекта | ул. микрорайон Сож, 14, г. Кричев, Могилёвская обл.
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | На 01.04.1025 года численность людей с инвалидностью Кричевского района составляет 2316 человек, из них инвалидов до пенсионного возраста – 791 человек. Отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения "Кричевский районный центр социального обслуживания населения" посещают люди, имеющие 1 и 2 группу инвалидности. У большинства из них навыки самостоятельной жизни, а это приготовление пищи, умение пользоваться бытовыми приборами, уборка - сформированы на низком уровне. Это связано с тем, что в семьях, в которых воспитываются дети-инвалиды, родители уделяют огромное внимание здоровью ребёнка (и это приоритетное направление), однако, не задумываются о формировании навыков к самостоятельной жизни (приготовление пищи, умение пользоваться бытовой техникой и столовыми приборами, уборка, мытьё посуды). Отсюда у инвалидов возникает проблема в социально-бытовой адаптации к условиям жизни в обществе. Для решения данной проблемы необходимо создать площадку для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни, где одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста, обладающие определённым потенциалом в области ведения домашнего хозяйства - это уборка и мытьё посуды, приготовление пищи, покупка необходимых продуктов, пользование бытовой техникой и столовыми приборами. Все они люди инициативные, с активной жизненной позицией, имеющие богатый жизненный опыт, будут обучать инвалидов навыкам самостоятельной жизни. В современном мире актуальной темой является ведение домашнего хозяйства с использованием экологических принципов в быту. Для этого мы будем приглашать специалистов, чтобы инвалиды и пожилые граждане смогли повысить свой уровень знаний в области энергосбережения, использования альтернативных источников энергии в быту, экологичных принципов в ведении домашнего хозяйства (раздельный сбор отходов, выбор экологичных продуктов питания и т.д.), а также получат навыки безопасного ведения домашнего хозяйства и пожарной безопасности в быту.
Цель проекта | Создание условий для формирования у людей с инвалидностью навыков самостоятельной жизни, через создание и оборудование на базе отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста площадки для обучения навыкам самостоятельной жизни.
Краткое содержание (суть) проекта | Проблема обучения молодых инвалидов навыкам самостоятельной жизни является актуальной в отделении социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения "Кричевский районный центр социального обслуживания населения". У большинства из них сформированность навыков самостоятельной жизни находится на низком уровне. Это связано с тем, что в семьях, в которых воспитываются дети-инвалиды, родители уделяют огромное внимание здоровью ребёнка (и это приоритетное направление), однако, не задумываются о формировании навыков к самостоятельной жизни (приготовление пищи, умение пользоваться бытовыми приборами, уборка). Молодые люди должны уметь организовать свой быт, они хотят быть самостоятельными и независимыми. И всё это вполне доступно при создании необходимых условий и обучения. Молодые инвалиды, активно взаимодействуют с пожилыми гражданами, посещающими отделение. Пожилые граждане обладают определённым потенциалом в области ведения домашнего хозяйства – это уборка, приготовление пищи, пользование бытовыми приборами. Многие из них - люди творческие, инициативные, с активной жизненной позицией. Они могут передать свои знания и жизненный опыт инвалидам в области ведения домашнего хозяйства.
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 1
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 4000
Средства донора | 3500
Софинансирование | 500
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | В результате реализации данного проекта появится возможность в оказании помощи социально-уязвимой категории граждан, улучшатся условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Совместная деятельность инвалидов и граждан пожилого возраста положительно скажется на самореализации и самоутверждении людей старшего поколения и формировании навыков самостоятельной жизни у молодых людей с инвалидностью. Как следствие, это положительно повлияет на физическое здоровье инвалидов и граждан пожилого возраста и на качество их жизни в целом.

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
оснащение и обустройство кухонным оборудованием площадки для обучения навыкам самостоятельной жизни инвалидов;
Создание и оборудование площадки для обучения навыкам самостоятельной жизни.
Организация занятий, направленных на обучение навыкам самостоятельной жизни инвалидов и граждан пожилого возраста посещающих отделения дневного пребывания.

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
Задача I Ремонт помещения, предназначенного для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни.
Мероприятие 1. Приобретение кухонной мебели: кухни, столов обеденных, стульев,
дивана.
Приобретение бытовой техники: холодильника, электрической плиты, мультиварки, блэндера, вытяжки.
Приобретение столовой посуды (тарелки, вилки, ложки, ножи, разделочные доски, кастрюли, сковородки и т.д.).
Приобретение и установка электрического водонагревателя,
подведение воды и канализации.
Задача II
Организация занятий, направленных на повышение информирования и обучения навыкам самостоятельной жизни инвалидов, посещающих отделение.
Мероприятие 2.
Разработка технологических карт приготовления блюд.
Мероприятие 3.
Организация и проведение семинаров.
Оснащение помещения для проведения семинаров.
Приобретение мультимедийного оборудования: проектор, проекционный экран, ноутбук, столы-книги, стулья.
Мероприятие 4.
Проведение мастер-классов.

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
Включение людей инвалидностью и граждан пожилого возраста в совместную деятельность положительно скажется на самореализации и самоутверждении людей старшего поколения и формировании навыков самостоятельной жизни у молодых людей с инвалидностью. Благодаря совместной работе участников проекта повысится уровень их общения, улучшится психоэмоциональное состояние, что благотворно скажется на микроклимате в их семьях.

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Уреждение "Кричевский районный центр социального обслуживания населения"
УНП | 790254024
Адрес | ул. Ленинская, д. 54, г. Кричев, Могилёвская обл.
Должность ответственного лица | заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ФИО ответственного лица | Самусева Валентина Васильевна
Контактные данные для связи | +375297137864, 80224163544
Название проекта | «Я все могу САМ!»
Продолжительность проекта, лет | 2
Целевая группа | пожилые граждане и инвалиды посещающие отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста
Место реализации проекта | ул. микрорайон Сож, 14, г. Кричев, Могилёвская обл.
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | На 01.04.2025 года численность людей с инвалидностью Кричевского района составляет 2316 человек, из них инвалидов до пенсионного возраста – 791 человек. Отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения "Кричевский районный центр социального обслуживания населения" посещают люди, имеющие 1 и 2 группу инвалидности. У большинства из них навыки самостоятельной жизни, а это приготовление пищи, умение пользоваться бытовыми приборами, уборка - сформированы на низком уровне. Это связано с тем, что в семьях, в которых воспитываются дети-инвалиды, родители уделяют огромное внимание здоровью ребёнка (и это приоритетное направление), однако, не задумываются о формировании навыков к самостоятельной жизни (приготовление пищи, умение пользоваться бытовой техникой и столовыми приборами, уборка, мытьё посуды). Отсюда у инвалидов возникает проблема в социально-бытовой адаптации к условиям жизни в обществе. Для решения данной проблемы необходимо создать площадку для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни, где одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста, обладающие определённым потенциалом в области ведения домашнего хозяйства - это уборка и мытьё посуды, приготовление пищи, покупка необходимых продуктов, пользование бытовой техникой и столовыми приборами. Все они люди инициативные, с активной жизненной позицией, имеющие богатый жизненный опыт, будут обучать инвалидов навыкам самостоятельной жизни.
Цель проекта | В современном мире актуальной темой является ведение домашнего хозяйства с использованием экологических принципов в быту. Для этого мы будем приглашать специалистов, чтобы инвалиды и пожилые граждане смогли повысить свой уровень знаний в области энергосбережения, использования альтернативных источников энергии в быту, экологичных принципов в ведении домашнего хозяйства (раздельный сбор отходов, выбор экологичных продуктов питания и т.д.), а также получат навыки безопасного ведения домашнего хозяйства и пожарной безопасности в быту.
Краткое содержание (суть) проекта
Количество поступлений (план) | 1
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 7000
Средства донора | 6000
Софинансирование | 1000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | В результате реализации данного проекта появится возможность в оказании помощи социально-уязвимой категории граждан, улучшатся условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Совместная деятельность инвалидов и граждан пожилого возраста положительно скажется на самореализации и самоутверждении людей старшего поколения и формировании навыков самостоятельной жизни у молодых людей с инвалидностью. Как следствие, это положительно повлияет на физическое здоровье инвалидов и граждан пожилого возраста и на качество их жизни в целом.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | Оснащение и обустройство кухонным оборудованием площадки для обучения навыкам самостоятельной жизни инвалидов; организация практических занятий, направленных на обучение кулинарному искусству людей с инвалидностью, посещающих отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста; привлечение внимания общественности к проблемам данной категории граждан; создать инициативную группу из граждан пожилого возраста по реализации цели проекта. Создание условий для людей с инвалидностью навыков самостоятельной жизни, посредством волонтерской группы, состоящей из граждан пожилого возраста.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | Ремонт помещения, предназначенного для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни. Приобретение кухонной мебели: кухни, столов обеденных, стульев, дивана. Приобретение бытовой техники: холодильника, электрической плиты, мультиварки, блэндера, вытяжки. Приобретение столовой посуды (тарелки, вилки, ложки, ножи, разделочные доски, кастрюли, сковородки и т.д.). Приобретение и установка электрического водонагревателя, подведение воды и канализации. Задача II Организация занятий, направленных на повышение информирования и обучения навыкам самостоятельной жизни инвалидов, посещающих отделение. Мероприятие 2. Разработка технологических карт приготовления блюд. Мероприятие 3. Организация и проведение семинаров. Оснащение помещения для проведения семинаров. Приобретение мультимедийного оборудования: проектор, проекционный экран, ноутбук, столы-книги, стулья. Мероприятие 4. Проведение мастер-классов.
Ожидаемые результаты | Включение людей инвалидностью и граждан пожилого возраста в совместную деятельность положительно скажется на самореализации и самоутверждении людей старшего поколения и формировании навыков самостоятельной жизни у молодых людей с инвалидностью. Благодаря совместной работе участников проекта повысится уровень их общения, улучшится психоэмоциональное состояние, что благотворно скажется на микроклимате в их семьях.
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | Be able to live independently!
The Project duration, years | 2
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | Institution "Krichevsky District Center for Social Services of the Population"
Address | st. Leninskaya, 54, Krichev, Mogilev region.
Position of the contact person | Head of the Department of Social Rehabilitation, Habilitation of the Disabled and Day care for the Elderly.
Name, surname of the contact person | Samuseva Valentina Vasilyevna
Contact details for liaison | +375297137864, 80224163544
The Target group | elderly citizens and people with disabilities attending the Department of Social Rehabilitation, habilitation of the disabled and day care for the elderly.
Place of project realisation | Sozh microdistrict, 14, Krichev, Mogilev region.
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | As of 04/01/1025, the number of people with disabilities in the Krichevsky district is 2,316, of whom 791 are disabled before retirement age. The Department of Social Rehabilitation, Habilitation of the Disabled and day care for Elderly citizens of the Krichevsky District Center for Social Services of the Population is visited by people with 1st and 2nd disability groups. Most of them have the skills of independent living, such as cooking, using household appliances, and cleaning, at a low level. This is due to the fact that in families where children with disabilities are raised, parents pay great attention to the health of the child (and this is a priority), however, they do not think about the formation of skills for independent living (cooking, the ability to use household appliances and cutlery, cleaning, washing dishes). Hence, people with disabilities have a problem in social and household adaptation to the conditions of life in society. To solve this problem.
Project Aim | Creating conditions for the formation of independent living skills among people with disabilities, through the creation and equipment of a platform for teaching independent living skills on the basis of the Department of social rehabilitation, habilitation of the disabled and day care for elderly citizens.
Project Summary | Renovation of premises intended for teaching disabled people the skills of independent living. Purchase of kitchen furniture: kitchens, dining tables, chairs, sofas. Purchase of household appliances: refrigerator, electric stove, slow cooker, blender, extractor hood. Purchase of tableware (plates, forks, spoons, knives, cutting boards, pots, pans, etc.). Purchase and installation of an electric water heater, water supply and sewerage. Task II Organization of classes aimed at raising awareness and teaching independent living skills to people with disabilities attending the department. Event 2. Development of technological maps for cooking. Event 3. Organization and holding of seminars. Equipping the seminar room. Purchase of multimedia equipment: projector, projection screen, laptop, tables, books, chairs. Event 4. Conducting master classes.
Total project funding
Planned number of trenches | 1
Currency | USD
Total | 7000
Donor funds | 6000
Co-financing | 1000
Further activities at the end of the project | As a result of the implementation of this project, it will be possible to provide assistance to socially vulnerable categories of citizens, and the living conditions of elderly and disabled citizens will improve. The joint activities of disabled people and elderly citizens will have a positive impact on the self-realization and self-affirmation of the older generation and the formation of independent living skills among young people with disabilities. As a result, this will have a positive impact on the physical health of people with disabilities and the elderly and on their quality of life in general.

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
Equipping and equipping a playground with kitchen equipment for teaching the skills of independent living for the disabled;
organization of practical classes aimed at teaching culinary arts to people with disabilities attending the Department of Social Rehabilitation, habilitation of the disabled and day care for the elderly;
drawing public attention to the problems of this category of citizens;
create an initiative group of elderly citizens to achieve the project's objectives.
Creating conditions for people with disabilities to have independent living skills through a volunteer group consisting of elderly citizens.

## Project Activities
Description of project activities:
Renovation of premises intended for teaching disabled people the skills of independent living.
Purchase of kitchen furniture: kitchens, dining tables, chairs,
sofas.
Purchase of household appliances: refrigerator, electric stove, slow cooker, blender, extractor hood.
Purchase of tableware (plates, forks, spoons, knives, cutting boards, pots, pans, etc.).
Purchase and installation of an electric water heater,
water supply and sewerage.
Task II
Organization of classes aimed at raising awareness and teaching independent living skills to people with disabilities attending the department.
Event 2.
Development of technological maps for cooking.
Event 3.
Organization and holding of seminars.
Equipping the seminar room.
Purchase of multimedia equipment: projector, projection screen, laptop, tables, books, chairs.
Event 4.
Conducting master classes.

## Expected Result
Expected Result:
The inclusion of people with disabilities and elderly citizens in joint activities will have a positive impact on the self-realization and self-affirmation of the older generation and the formation of independent living skills among young people with disabilities. Thanks to the joint work of the project participants, their communication level will increase, their psycho-emotional state will improve, which will have a beneficial effect on the microclimate in their families.

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | Institution "Krichevsky District Center for Social Services of the Population"
Address | st. Leninskaya, 54, Krichev, Mogilev region.
Position of the contact person | Head of the Department of Social Rehabilitation, Habilitation of the Disabled and Day care for the Elderly.
Name, surname of the contact person | Samuseva Valentina Vasilyevna
Contact details for liaison | +375297137864, 80224163544
The project title | "I can do everything MYSELF!"
The Project duration, years | 2
The Target group | elderly citizens and disabled people, social workers of the institution "Krichevsky District Center for Social Services of the Population", students of the educational institution "Krichevsky State Agrarian-Technical College"
Place of project realisation | Sozh microdistrict, 14, Krichev, Mogilev region.
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | As of 04/01/1025, the number of people with disabilities in the Krichevsky district is 2,316, of whom 791 are disabled before retirement age. The Department of Social Rehabilitation, Habilitation of the Disabled and day care for Elderly citizens of the Krichevsky District Center for Social Services of the Population is visited by people with 1st and 2nd disability groups. Most of them have the skills of independent living, such as cooking, using household appliances, and cleaning, at a low level. This is due to the fact that in families where children with disabilities are raised, parents pay great attention to the health of the child (and this is a priority), however, they do not think about the formation of skills for independent living (cooking, the ability to use household appliances and cutlery, cleaning, washing dishes). Hence, people with disabilities have a problem in social and household adaptation to the conditions of life in society. To solve this problem.
Project Aim | Creating conditions for the formation of independent living skills among people with disabilities, through the creation and equipment of a platform for teaching independent living skills on the basis of the Department of social rehabilitation, habilitation of the disabled and day care for elderly citizens.
Project Summary | Renovation of premises intended for teaching disabled people the skills of independent living.
Planned number of trenches | Purchase of kitchen furniture: kitchens, dining tables, chairs.
Currency | USD
Total | Purchase of household appliances: refrigerator, electric stove, slow cooker, blender, extractor hood.
Donor funds | Purchase of tableware (plates, forks, spoons, knives, cutting boards, pots, pans, etc.).
Co-financing | Purchase and installation of an electric water heater,
Further activities at the end of the project | water supply and sewerage.
The envisaged objectives during the project work | Equipping and equipping a playground with kitchen equipment for teaching the skills of independent living for the disabled; organization of practical classes aimed at teaching culinary arts to people with disabilities attending the Department of Social Rehabilitation, habilitation of the disabled and day care for the elderly; drawing public attention to the problems of this category of citizens; create an initiative group of elderly citizens to achieve the project's objectives. Creating conditions for people with disabilities to have independent living skills through a volunteer group consisting of elderly citizens.
Description of project activities | Organization of classes aimed at raising awareness and teaching independent living skills to people with disabilities attending the department.
Expected Result | The inclusion of people with disabilities and elderly citizens in joint activities will have a positive impact on the self-realization and self-affirmation of the older generation and the formation of independent living skills among young people with disabilities. Thanks to the joint work of the project participants, their communication level will increase, their psycho-emotional state will improve, which will have a beneficial effect on the microclimate in their families.
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль